РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Верхнекундрюченское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКУНДРЮЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16» марта  2026 г.           №100.09/23-п-26             ст. Верхнекундрюченская
Об утверждении  отчёта  о  результатах

реализации муниципальной  программы 

Верхнекундрюченского сельского поселения 

Усть-Донецкого района
 «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 
за 2025 год


В соответствии с постановлением Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 20.09.2024 года № 100.09/105-п-24 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнекундрюченского сельского поселения», Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на сайте Верхнекундрюченского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекундрюченского 

сельского  поселения 



                              Чернокнижников А.В.
к постановлению Администрации 

Верхнекундрюченского сельского поселения 

от 16.03.2026 г

 № 100.03/23-п-26

Отчёт о реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения  Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год
       Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения  Усть-Донецкого района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации  Верхнекундрюченского  сельского поселения от 18.10.2018 №116.  
Целью муниципальной программы является: 
создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике преступности среди граждан;

систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей;

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;

             повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки  за счет установки и обслуживания, текущего ремонта системы видеонаблюдения в интересах жителей Верхнекундрюченского сельского поселения;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

-устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

-формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

-привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

-повышение ответственности муниципальных служащих Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

-повышение эффективности деятельности муниципальных органов Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения  по противодействию коррупции;

- повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки  за счет установки и обслуживания, текущего ремонта системы видеонаблюдения в интересах жителей Верхнекундрюченского сельского поселения;

-усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры;

-организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и образовательных) коллективах;

-развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Муниципальная программа включает в себя :

1. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Верхнекундрюченском сельском поселении»;
2. Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

3. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении».
     Мероприятия, проводимые в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» не требовали финансирования.
       При формирование эффективной муниципальной  и кадровой политики на тер​ритории Верхнекундрюченского сельского поселения в сфере противодействия коррупции учитывалось периоди​ческое уточне​ние реальной си​туации в поселении. 
    Регулярно  проводилась реализация анти​коррупционного  законодательства по провидению антикоррупци​онной экспер​тизы проектов нормативных правовых актов и  нормативных правовых актов поселения. Соблюдалась ин​формационная  открытость дея​тельности  ор​ганов местного са​моуправления. Формировались эффективные условия по ми​нимизации кор​рупционных проявлений на территории поселения путем размещения информационно-аналитического материала, направленного на предупреждение и пресечение фактов коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц на информационных стендах поселения, на сайте Верхнекундрюченского сельского поселения. 

     Также  на официальном сайте Верхнекундрюченского сельского поселения размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Мероприятия обеспечили прозрачность деятельности органов местного самоуправления и сформировали антикоррупционное  общественное мнение. В результате проведенных мероприятий  наблюдается отсутствие граждан лично столкнувшихся за последний год с проявлениями коррупции в поселении.

      Согласно плану работы проводились тематические мероприятия по формированию эффективной политики на тер​ритории поселения в сфере противо​дей​ствия неза​кон​ному обороту наркотических средств, психо​тропных ве​ществ и профи​лактики нарко​мании на ос​нове периоди​ческого уточне​ния реальной наркоситуации. На стендах в Администрации, доме культуре, в местах массового пребывания людей размещены плакаты о вреде наркотиков, номера телефонов, куда можно позвонить в случае обнаружения мест торговли наркотиками.
   Проводились комплексные обследования учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры на предмет профилактики и предупреждения  террористических актов и техногенных аварий на них, состояние антитеррористической защищенности объектов и оснащенности средствами защиты.   
     Информировали  население о  способах защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы с помощью оповещения по громкоговорящей связи, изготовления и распространения информационных листовок  и памяток.
Сведения  об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета  поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за  2025 г. предоставлены  в таблице (приложение  к отчёту о реализации муниципальной программы.).

ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» за 2025 год.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель  муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Верхнекундрюченском сельском поселении Усть-Донецкого района не менее 75 процентов».

	1.
	зеленый
	Доля жителей Верхнекундрюченского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции
	МП
	убывание
	процентов
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	-
	

	2
	зеленый
	Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактики злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту
	МП
	возрастания
	процентов
	96,4
	96,4
	96,4
	-
	96,4
	96,4
	-
	

	3
	зеленый
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	МП
	убывание
	процентов
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	1,0
	1,0
	-
	-



 Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего), в том числе: 

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требует финансирования

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	внебюджетные источники
	
	-
	
	-
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Верхнекундрюченском сельском поселении» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требует финансирования

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	местный бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требует финансирования

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	внебюджетные источники
	
	-
	-
	-
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Не требует финансирования

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Противодействие коррупции в Верхнекундрюченском сельском поселении»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер»

	1.1
	зеленый
	Количество муниципальных служащих Верхнекундрюченского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции
	МП
	возрастания
	человек
	3,0
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	3,0
	-
	

	1.2
	зеленый
	Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности
	МП
	возрастания
	процент
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	
	

	1.3
	зеленый
	Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастания
	процент
	83,5
	83,5
	83,5
	-
	83,5
	83,5
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции
	Ус.ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Главный специалист по кадровой и правовой работе)
	Отчет о деятельности
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Верхнекундрюченском сельском поселении» всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 «Противодействие коррупции в Верхнекундрюченском сельском поселении», всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению

 наркотиками и их незаконному обороту»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении»

	1.1
	зеленый
	Доля обучающихся и воспитанников, про-шедших обучение по образовательным программам профилактической направленности
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	        100,0
	-
	

	1.2
	зеленый
	Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	МП
	возрастания
	процент
	96,0
	96,0
	96,0
	-
	96,0
	96,0
	-
	

	1.3
	зеленый
	Доля обучающихся обще-образовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	МП
	возрастания
	процент
	88,3
	88,3
	88,3
	-
	88,3
	88,3
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие (результат)1.1  «Организационно-управленческие меры»
	Ус.ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2.

Мероприятия по профилактике наркомании
	Ус.ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), 
в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 «Организационно-управленческие меры», всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по профилактике наркомании», всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченского сельского поселения»
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении»

	1.1
	зеленый
	Доля учреждений социаль-ной сферы, с наличием системы технической защиты объектов
	МП
	возрастания
	процент
	70,0
	70,0
	70,0
	-
	70,0
	70,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие (результат)1.1  «Мероприятия по профилактике наркомании»
	процент
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2.

Мероприятия по профилактике Экстремизма и терроризма
	процент
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	

	1.3
	Мероприятие (результат) 1.2. Мероприятия по установке и обслуживанию, текущему ремонту системы видеонаблюдения на территории Верхнекундрюченского сельского поселения
	процент
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении» (всего), 
в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по экстремизму и терроризму », всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	Не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Пояснительная информация 

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

 Верхнекундрюченского сельского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год

	



Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 № 116 (в редакции от 27.12.2024 № 100.09/147). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств в 2025 году составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.


Муниципальная (комплексная) программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя следующие структурные элементы:

-Комплекс процессных мероприятий – «Противодействие коррупции в Верхнекундрюченском сельском поселении»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

-Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении».
В рамках муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателя муниципальной программы. 

По итогам 2025 года достигнуты плановые 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Верхнекундрюченском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей., финансирование не предусмотрено. 
Плановое значение Мероприятий  составляет 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Верхнекундрюченском сельском поселении» оценивается на основании 22 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 22 контрольные точки, из них в установленный срок: -22.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов, финансирование не предусмотрено. 
Плановое значение Мероприятия «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» составляет 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» оценивается на основании 4 контрольных точек.

 По итогам 2025 года достигнуты 7 контрольные точки, из них в установленный срок: - 7.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении» в 2025 году финансирование не предусмотрено. 

Плановое значение Мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении» составляет 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Срок исполнения мероприятия наступил 31.12.2025 г.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнекундрюченском сельском поселении» оценивается на основании 5 контрольных точек.

 По итогам 2025 года достигнуты 7 контрольные точки, из них в установленный срок: -7.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижение показателей.
