РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Верхнекундрюченское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКУНДРЮЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  марта 2026 г.        №100.09/21-п-26                   ст. Верхнекундрюченская
Об утверждении  отчёта  о  результатах

реализации муниципальной  программы 

Верхнекундрюченского сельского поселения 

Усть-Донецкого района
 «Развитие культуры массового спорта» за 2025 год


В соответствии с постановлением Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 20.09.2024 года № 100.09/105-п-24 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхнекундрюченского сельского поселения», Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры и массового спорта» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление подлежит размещению на сайте Верхнекундрюченского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекундрюченского 

сельского  поселения 



            Чернокнижников А.В.
Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Верхнекундрюченского сельского поселения 

от 17.03.2026 г

 № 100.09/21-п-26
Отчёт о реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения  Усть-Донецкого района «Развитие культуры массового спорта» за 2025 год.

       Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения  Усть-Донецкого района «Развитие культуры и массового спорта » (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 №114.
        Реализация муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района «Развитие культуры и массового спорта» (далее – муниципальная программа) направлены на реализацию стратегии развития  Верхнекундрюченского сельского поселения, в части обеспечения высокого уровня и качество жизни населения,  повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей.

Цели муниципальной программы:

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры, физической культуры и спорта определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Усть-Донецкого района, в том числе:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»; 

Постановлением Правительства Ростовской области от 29.07.2024 № 516 

Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 28.12.2018 №204 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года»

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры, определены следующие цели:

· возможности для самореализации и развития талантов;

· сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

· комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России; 

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

Приоритетные направления развития сфер культуры, физической культуры и спорта также определены:

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

Стратегией социально-экономического развития Усть-Донецкого района на период до 2030 года», утвержденного Решением Собрания депутатов Усть-Донецкого района от 28.12.2018 № 204.

Достижение целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- сохранение исторического и культурного наследия на территории Верхнекундрюченского сельского поселения;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

         -  повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры;

        - вовлечение жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

        - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

        - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом  по месту жительства граждан.

Муниципальная программа включает в себя комплекс процессных мероприятий:

1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»;
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта».
            В течение 2025 года оказывались бюджетные услуги МБУК «Верхнекундрюченский центр культуры»:

-Услуги по организации деятельности кружков, творческих коллективов

-Услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий

-Услуги по организации и проведению различных информационно- просветительских мероприятий

 -Услуги по организации работы детей в летнее время

-Услуги по организации летних площадок для детей 

При оказании услуг использовались разнообразные формы мероприятий:

Концерты

Театрализованные праздники

Вечера отдыха  

Визиты милосердия

Посиделки 

Массовые гуляния 

        Велся контроль за качеством оказываемых муниципальных услуг, посещались и анализировались культурно - досуговые мероприятия,   велись социологические опросы населения по качеству предоставляемых услуг. 

        Работниками МБУК  «Верхнекундрюченский центр культуры»  соблюдались основные факторы, влияющие на качество  предоставления муниципальных услуг.  Более 30% носили социальную направленность. 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и массового спорта» за 2025 год.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель  муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Верхнекундрюченского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом».

	1.
	зеленый
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	МП
	возрастания
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	

	2
	зеленый
	МП
	МП
	возрастание
	тыс. единиц
	8,6
	8,6
	8,6
	-
	8,6
	8,6
	-
	

	
	2. Цель  муниципальной программы «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, а также увеличение числа жителей регулярно занимающихся спортом на конец 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1
	зеленый
	Обеспеченность спортивными залами
	МП
	возрастания
	ведомственный
	2
	2
	2
	-
	2
	
	-
	

	2
	зеленый
	Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом
	МП
	возрастания
	человек
	40,0
	40,0
	40,0
	-
	40,0
	40,0
	-
	



 Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта» (всего), в том числе: 

	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджета
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	местный бюджета
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	внебюджетные источники
	
	
	-
	-
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие культуры»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры»

	1.1
	зеленый
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	

	1.2
	зеленый
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры 

к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 
по субъекту Российской Федерации
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	

	1.3
	зеленый
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Верхнекундрюченского сельского поселения
	МП
	возрастания
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным  бюджетным учреждением культуры Верхнекундрюченского сельского поселения
	Ус.ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнекундрюченский ЦК»  (директор МБУК «Верхнекундрюченский ЦК»)
	Отчет о деятельности
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий « Развитие культуры» (всего), 
в том числе:
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Верхнекундрюченского сельского поселения», всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 2 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий», всего, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 3 «Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Верхнекундрюченского сельского поселения услугами организаций культуры», всего, в том числе:
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	4887,3
	100,00
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие физической культуры и спорта»

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 1
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года 
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»

	1.1
	зеленый
	Обеспеченность спортивными залами
	МП
	возрастания
	Ед.
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	-
	

	1.2
	зеленый
	Число жителей поселения регулярно занимающихся спортом
	МП
	возрастания
	Ед.
	40,0
	40,0
	40,0
	-
	40,0
	40,0
	-
	


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1

	1.1
	Мероприятие (результат)1.1  «Обеспечено выполнение комплекса процессных мероприятий»
	Ус.ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	29.12.2025
	29.12.2025
	29.12.2025
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнекундрюченский ЦК»  (директор МБУК «Верхнекундрюченский ЦК»)
	-
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (всего), 
в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не требует финансирования

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Верхнекундрюченского сельского поселения, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет Верхнекундрюченского сельском поселения ( всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения 

«Развитие культуры и массового спорта» за 2025 год

	


Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Развитие культуры и массового спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 18.10.2018 № 114 (в редакции от 27.12.2024 № 100.09/148). На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4887,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4887,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 2025 года составило – 4887,3 тыс. рублей или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная  программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Развитие культуры и массового спорта» включает в себя следующие структурные элементы:

       - Комплекс процессных мероприятий – «Развитие культуры и массового спорта».

В рамках муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Развитие культуры и массового спорта» в 2025 году предусмотрено достижение по 3 показателем муниципальной  программы. 

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 3 показателей муниципальной программы, из них: в срок 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры и массового спорта» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4887,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 2025 года составило – 4887,3 тыс. рублей или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Плановые значения 1 показателя муниципальной программы установлены на 2025 год и не предусматривают детализацию по временным интервалам в рамках года. Оценка исполнения показателя осуществляться по итогам года. 

