Российская Федерация

Ростовская область

Усть-Донецкий район

Муниципальное образование «Мелиховское сельское поселение»

Администрация Мелиховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     «02» марта 2026г.                           № 100.11/29-п-26                             ст. Мелиховская
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
за 2025 год
      В соответствии с постановлением  от 29.08.2024г № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
Мелиховского сельского поселения», Администрация Мелиховского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

             1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения № 199 от 04.12.2018 года,  за 2025 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мелиховского сельского поселения                                                                   И.В. Васькова
Постановление вносит

специалист ГО и ЧС

Администрации Мелиховского сельского поселения

Приложение к постановлению 

Администрации Мелиховского

сельского поселения № 100.11/29-п-26 

от  02.03.2026года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной 
программы Мелиховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период


В целях достижения цели «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах и достижение к 2030 в рамках реализации муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения от 04.12.2018 года №197. (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий;

повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечена высокая готовность органов управления и сил территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мелиховского сельского поселения к действиям по предназначению. Достижению  результатов в 2025 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов)и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период 

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация мероприятия «Мероприятия по пожарной безопасности». Реализованы мероприятия по обучению населения мерам пожарной безопасности, дооборудование пожарных пирсов, опашка территории населенных пунктов поселения в целях предотвращения распространения пожаров, перезарядка огнетушителей)». Проведены профилактические мероприятия - беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, опашка населенного пункта, оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров.
По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Мероприятия по пожарной безопасности» предусмотрена 1 контрольная точка, достигнута в установленные сроки 1, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Мероприятия по защите населения от ЧС» предусмотрена реализация 1 мероприятия «Выполнение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 1 контрольная точка. Выполнено в срок – 1 контрольная точка, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0. 

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация 1 мероприятия «Количество профилактических мероприятий, в том числе выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» и 2 контрольные точки. Выполнено в срок – 2 контрольные точка, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0. 

Сведения о выполнении основных мероприятий (результатов), а так же контрольных точек муниципальной программы за 2025 год представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету  о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации программы
    При реализации муниципальной программы важно учитывать факторы, влияющие на ход выполнения основных мероприятий. Мелиховское сельское поселение находится на левом и правом берегу реки Дон. Данная близость к реке несет ряд негативных моментов, а именно:

-  весеннее половодье;
 - купание отдыхающих на берегу реки в летний период на необорудованных, стихийных «пляжах»;

- отсутствие навыков управления маломерными судами, вследвии этого создание чрезвычайных ситуаций.

    Регулярное обновление минерализационных полос вокруг поселения сказывается положительной динамикой на общий план противопожарной безопасности, снижения количества пожаров на территории поселения, минимизация  материальных и людских потерь.

4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
План расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4697,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4164,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 536,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Мелиховского сельского поселения от 23.12.2025г №209 «О   внесении   изменений  в   решение Собрания   депутатов   Мелиховского сельского   поселения  от   23.12.2024года №161 «О бюджете Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 4697,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4697,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4164,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 536,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2025 году составило  4693,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4163,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 529,5 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Мелиховского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 3,7 тыс.рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы, и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами  муниципальной программы предусмотрено 9 показателей. Из 9 показателей плановые значения на 2025 год достигнуты по 9 показателям. 

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и процессных мероприятий  муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

1.1. количество выездов добровольных пожарных дружин на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия (включая патрулирование территории), – план – 10,0 процентов, факт – 11,0 процентов;

1.2. количество спасенных людей или которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях – план – 3 человека, факт – 3 человека; 
1.3. охват населения оповещаемого системой оповещения – план – 90,0 процентов, факт – 100,0 процентов;

1.4. количество выездов на тушение пожаров (включая патрулирование территории) – план – 10,0 единиц, факт – 11,0 единиц;

        1.5. количество спасенных людей при пожарах – план – 3 человека, факт – 0 человека;
1.6. количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия (включая патрулирование территории) – план – 10,0 единиц, факт – 15,0 единиц;

1.7. количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях – план – 3 человека, факт – 4 человека;

1.8. количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах – план – 10 единиц, факт – 25,0 единиц;

1.9. количество предотвращенных происшествий на водных объектах – план 3 человек, факт – 5 человек.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.        
6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.
где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной 
программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

УДп=100+100/3=100

УДстр.эл=100+100/3=100(средневзвешенное значение уровней достижения 3-х структурных элементов)
УДгп𝑖 = 0,5 ∙ 100 + 0,5 ∙ 100=100
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП
-  оценка
динамики
прироста
значений
показателей  уровня
муниципальной программы;
ОПпСЭ
- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

ОПпГП=100+100+100/3=100

ОПпСЭ=100+100+100/3=100
ОПгп = 0,7 ∙ 100 + 0,3 ∙ 100=100
3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1
ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
𝑖 – номер
критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Мелиховского сельского поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 4697,1 – 4693,4 /4697,1 = 0,0, значение критерия: 1 – 0,0 / 0,15 = 0,0.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 4693,4/ 4697,1 х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Мелиховского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 4693,4/ 4697,1 = 100,0, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета Мелиховского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 4693,4/ 4697,1 =100,0, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 4693,4/ 4697,1 =100,0 значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной  программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы:1 / 1 = 1, значение критерия – 1.
Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 3 /3 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1,0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100=100
Интегральная
оценка
хода
реализации
и
эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная
оценка
хода
реализации
и
эффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*100=100 в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.
По итогам 2025 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета. Произведенные в 2025 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

  Главный специалист  

Администрации Мелиховского сельского поселения                                              А.А. Калмыков
Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий  (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год
	№
п/п
	Номер и наименование    
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы


	
	
	   
Результаты     

	Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ФИО)

	Причины не реали​зации/ реализации не в полном объеме

	
	
	Плановый срок реализации мероприятия(результата)/контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия(результата)/контрольной точки
	
	
	

	
	
	
	
	ед.измерения
	плановое
значение
	фактическое значение 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Пожарная безопасность»

	1.
	Основное мероприятие 1.1.

Мероприятия по пожарной безопасности
	2019
	2030
	проценты
	100
	100
	Калмыков А.А., глава Администрайии Мелиховского сельского поселения
	-

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Мероприятия по защите населения от ЧС»

	1.
	Основное мероприятие 1.1.

Мероприятия по защите населения от ЧС
	2019
	2030
	проценты
	100
	100
	Калмыков А.А., глава Администрайии Мелиховского сельского поселения


	-

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

	1.
	Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде.
	2019
	2030
	проценты
	100
	100
	Калмыков А.А., глава Администрайии Мелиховского сельского поселения


	-


Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы 
Мелиховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

	Наименование 

Муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов 

(тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические
расходы

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных с учетом сложившейся экономии, %
	Примечание

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Мелиховского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
	всего
	4697,1
	4697,1
	4693,4
	99,9
	

	
	областной бюджет
	4164,0
	4164,0
	4163,9
	100,0
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	533,1
	533,1
	529,5
	99,3
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	
	

	Комплекс процессных мероприятий  «Пожарная безопасность»
	всего
	4545,7
	4545,7
	4545,4
	100,0
	

	
	областной бюджет
	4164,0
	4164,0
	4163,9
	100,0
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	381,7
	381,7
	381,5
	99,9
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по пожарной безопасности
	всего
	4545,7
	4545,7
	4545,4
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	139,1
	139,1
	135,7
	97,6
	

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	местный бюджет
	139,1
	139,1
	135,7
	97,6


	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	0,0
	

	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по защите населения от ЧС 
	всего
	139,1
	139,1
	135,7
	97,6
	

	Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение безопасности людей  на водных объектах Мелиховского сельского поселения»
	всего
	12,3
	12,3
	12,2
	99,2
	

	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	0,0
	

	
	федерального бюджета
	–
	–
	–
	0,0
	

	
	местный бюджет
	12,3
	12,3
	12,2
	99,2
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	0,0
	

	Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде
	всего
	12,3
	12,3
	12,2
	99,2
	


Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

муниципальной программы  за 2025 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному 
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	
	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Пожарная безопасность»

	1.1.
	Количество выездов добровольных пожарных дружин на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия (включая патрулирование территории
	штук
	наследуемый
	возрастание
	5
	5
	28
	23
	В связи с погодными условиями ( патрулирование прибрежной полосы в летний период)

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	2.1.
	Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия (включая патрулирование)
	штук
	наследуемый
	возрастание
	20
	22
	25
	3
	Патрулирование территории поселения

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах»

	3.1.
	Количество профилактических мероприятий, в том числе выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	наследуемый
	возрастание
	1
	1
	1
	-
	


