

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН
МУНИЦПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«МЕЛИХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        «02» марта 2026 г.                         № 100.11/30-п-26                            ст. Мелиховская
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической культуры и спорта»  за 2025 год
      В соответствии с постановлением  от 29.08.2024г № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
Мелиховского сельского поселения», Администрация Мелиховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

             1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения № 200 от 04.12.2018 года,  за 2025 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мелиховского сельского поселения                                                                    И.В. Васькова
Постановление вносит

заместитель главы Администрации 
Мелиховского сельского поселения
Приложение к постановлению 

Администрации Мелиховского

сельского поселения № 100.11/30-п-26
от   02.03.2026 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной 
программы Мелиховского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения от 04.12.2018 № 200, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

       В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Мелиховского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- оценка результативности деятельности (на основе количественных показателей и их динамики); 

- оценка удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

Достижению  результатов в 2025 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» привела к достижению следующих результатов.
Достижению
результатов
в
2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта)
1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 1 мероприятий (результатов) и 2 контрольных точек.
Мероприятие (результат) «Перечисление денежных средств на мероприятия  по переданным полномочиям по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Мелиховского сельского поселения услугами организаций культуры» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 2, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольные точки.
Мероприятие (результат) «Обеспечение выполнения мероприятий по привлечению  жителей поселения к занятию спортом и увеличения количества спорт площадок» выполнено  в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки
 2, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
Все контрольные события, запланированные в 2025 году в рамках подпрограммы «Развитие культуры, физической культуры и спорта», достигнуты в установленные сроки либо досрочно. 

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия муниципальной программы за отчетный период отсутствуют.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
Факторы оказавшие влияние  на ход реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
План расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 6033,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет –  6033,8 тыс. рублей.
План
ассигнований
в
соответствии
с
решением Собрания депутатов Мелиховского сельского поселения от 23.12.2025г №209 «О   внесении   изменений  в решение Собрания   депутатов   Мелиховского сельского   поселения  от   23.12.2024года №161 «О бюджете Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  составил 6013,8 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью –6033,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет –  6033,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2025 году составило 6033,8  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет –  0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6033,8 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Мелиховского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Мелиховского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2025 год представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Результаты реализации муниципальной программы и процессных мероприятий  муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей. Муниципальной программой предусмотрено 3 показателей. Из 3 показателей плановые значения на 2025 год достигнуты по 3 показателям. 

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и процессных мероприятий  муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Мелиховского  сельского поселения – план – 100 процентов, факт – 100 процентов; 
2. Обеспеченность спортивными залами (площадками) – план – 1,0 единиц, факт – 2,0 единица;
3. Число жителей поселения регулярно занимающихся спортом – план – 40 человек, факт – 62 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖 = 0,5 ∙ УДп + 0,5 ∙ УДстр.эл.
где:
УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

УДп=100+100/2=100

УДстр.эл=100+100/2=100(средневзвешенное значение уровней достижения 2-х структурных элементов)
УДгп𝑖 = 0,5 ∙ 100 + 0,5 ∙ 100=100
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП
-  оценка
динамики
прироста
значений
показателей  уровня
муниципальной программы;
ОПпСЭ
- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

ОПпГП=100+100/2=100

ОПпСЭ=100+100/2=100
ОПгп = 0,7 ∙ 100 + 0,3 ∙ 100=100
3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1
ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
𝑖 – номер
критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Мелиховского сельского поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 6033,8 – 6033,8 /6033,8 = 0, значение критерия: 1 – 0/ 0,15 = 1.

2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 6033,8/6033,8 х 100 % = 1 процентов, значение критерия – 1.

3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Мелиховского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6033,8/ 6033,8 = 1, значение критерия – 1.

4. Уровень освоения средств бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета Мелиховского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 6033,8/ 6033,8 =1, значение критерия – 1.

5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 6033,8/6033,8 =1, значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы:1 / 1 = 1, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 2 / 2 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100= 100

Интегральная
оценка
хода
реализации
и
эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная
оценка
хода
реализации
и
эффективности муниципальной (комплексной) программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*100=100 в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.
    Заместитель главы Администрации                                                         

    Мелиховского сельского поселения                                                             А.Н. Головков                                      
Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки


	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной
точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры»

	1.1
	Мероприятия (результат) 1.1.  «Перечислены денежные средства на мероприятия  по переданным полномочиям по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Мелиховского сельского поселения услугами организаций культуры.
	29.12.2025
	29.12.2025


	Х
	Х
	Х
	Головков А.А, Алешина Л.В., глава Администрации
	-

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. Заключено Соглашение о передаче полномочий по организации культурно досуговых мероприятий на территории послеения
	20.01.2025г
	10.01.2025г
	единиц
	1
	Заключено соглашение о передаче полномочий, составлен график платежей
	Головков А.А, Алешина Л.В., глава Администрации 
	-

	1.3.
	Контрольная точка 1.2.2  «Оплата произведена»
	ежемесячно

	30.12.2025
	Х
	Х
	Платежные поручения
	Головков А.А, Алешина Л.В., глава Администрации
	-

	Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы «Развитие физической культуры и спорта»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение мероприятий по привлечению  жителей поселения к занятию спортом и увеличения количества спорт площадок 
	29.12.2025
	29.12.2025
	Х
	Х
	Услуга оказана
	Головков А.А, Алешина Л.В., глава Администрации
	-

	1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг (спорт инвентарь, тренажеры, аренда спорт объекта)
	31.12.2025г
	31.12.2025г
	Х
	Х
	Заключен муниципальный контракт
	Головков А.А, Алешина Л.В., глава Администрации
	-

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.2  «Оплата произведена»
	31.12.2025


	31.12.2025


	Х
	Х
	Платежные поручения
	Головков А.А, Алешина Л.В., глава Администрации
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы 
Мелиховского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2025 год
	Наименование 

Муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов 

(тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические
расходы

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных с учетом сложившейся экономии, %
	Примечание

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Мелиховского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 
	всего
	6033,8
	6033,8
	6033,8
	100,0
	

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	6033,8
	6033,8
	6033,8
	100,0
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»
	всего
	6013,8
	6013,8
	6013,8
	100,0
	

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	местный бюджет
	6013,8
	6013,8
	6013,8
	100,0
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  

Мелиховского сельского поселения
	всего
	6013,8
	6013,8
	6013,8
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий  «Развитие физической культуры и массового спорта»

	всего
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0,0
	

	
	местный бюджет
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0


	

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	0,0
	

	Основное мероприятие 2.1. Физическое воспитание населения Мелиховского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий
	всего
	0
	0
	0
	0
	

	Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного инвентаря для спортивных команд поселения и  оборудования
	всего
	0
	0
	0
	0
	

	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение привлечения населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях, проводимых по территориальному принципу
	всего
	0
	0
	0
	0
	

	Основное мероприятие 2.4. Проведение местных и участие в  районных и областных соревнованиях, чемпионатах
	всего
	0
	0
	0
	0
	

	0Основное мероприятие 2.5. Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации
	всего
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	


Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

муниципальной программы  за 2025 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному 
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»
	
	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие культуры»

	1.1.
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	100
	100
	100
	0
	

	1.2.
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры 

к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 
по субъекту Российской Федерации
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	1,0
	1,0
	1,0
	0
	

	1.3.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Мелиховского  сельского поселения
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	10,0
	10,0
	10,0
	0
	

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

	1.1.
	Обеспеченность спортивными залами (площадками)
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	1
	1
	2
	1
	Заключен договор аренды стадиона

	1.2.
	Число жителей поселения регулярно занимающихся спортом
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	40,0
	40,0
	40,0
	0
	


