РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН
МУНИЦПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«МЕЛИХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           «02» марта 2026 г.                         № 100.11/33-п-26                         ст. Мелиховская
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Мелиховского сельского поселения»  за 2025год
      В соответствии с постановлением  от 29.08.2024г № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
Мелиховского сельского поселения», Администрация Мелиховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

             1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения № 202 от 04.12.2018 года,  за 2025 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мелиховского сельского поселения                                                 И.В. Васькова
Постановление вносит

заместитель главы Администрации 
Мелиховского сельского поселения

Приложение к постановлению 

Администрации Мелиховского

сельского поселения №100.11/33-п-26 

от 02.03.2026года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной 
программы Мелиховского сельского поселения «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Мелиховского сельского поселения», 
утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения от 04.12.2018 № 202, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях реализация основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения от 04.12.2018 года №202 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, со исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- оценка результативности деятельности (на основе количественных показателей и их динамики); 

- оценка удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

Достижению  результатов в 2025 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению
результатов
в
2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта)
1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения», предусмотрена Реализация 1 мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) «Повышение качества и надежности  предоставления коммунальных услуг» выполнено в полном объеме.

 По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 контрольной точки, достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Развитие жилищного хозяйства в Мелиховском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольной точки.

Мероприятие (результат) «Содержание жилищного фонда» выполнено в полном объеме.


По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Развитие жилищного хозяйства в Мелиховском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.
 Сведения о выполнении основных мероприятий комплекса процессных мероприятий и мероприятий целевых программ за 2025 год представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
      Факторы оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
План расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 604,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 604,6 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Мелиховского сельского поселения от 23.12.2025г №209 «О   внесении   изменений  в   решение Собрания   депутатов   Мелиховского сельского   поселения  от   23.12.2024года №161 «О бюджете Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 604,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 604,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 604,6 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2025 году составило  604,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 604,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения» за 2025 год представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы, и ее структурных элементов за 2025 год

Результаты реализации муниципальной программы и комплекс процессных мероприятий муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей. Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя. Из 3 показателей плановые значения на 2025 год достигнуты по 3 показателям. 

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и комплекс процессных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

доля  газифицированного жилья в общей численности  Мелиховского сельского поселения – план – 80,0 процентов, факт – 86,0 процент;

количество аварий в сфере ЖКХ – план – 1 единица, факт – 0 единиц;
количество лиц, обученных основам управле​ния многоквартир​ными домами – план – 4 человека, факт – 3 человека.
6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

в 2025 году, в том числе бюджетной эффективности
      Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖=0,5∙ УДп+0,5∙ УДстр.эл.
где:
УДп–уровень достижения показателей муниципальной

Программы в отчетном периоде;
УДстр.эл.– уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

УДп=100/1=100

УДстр.эл=100+100/2=100(средневзвешенное значение уровней достижения 4-х структурных элементов)
УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100
1. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП
-  оценка
динамики
прироста
значений
показателей  уровня
муниципальной программы;
ОПпСЭ
- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

ОПпГП=100+100+/2=100

ОПпСЭ=100+100+/2=100
ОПгп = 0,7 ∙ 100 + 0,3 ∙ 100=100
2. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1
ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
𝑖 – номер
критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Мелиховского сельского поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 604,6 – 604,5 /604,6 = 0,0, значение критерия: 1 – 0,0 / 0,15 = 0,0.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 604,6/ 604,5 х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Мелиховского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 604,5/ 604,6 = 100,0, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета Мелиховского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 604,5/604,6 =100,0, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 604,5/604,6 =100,0 значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной  программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы:1 / 1 = 1, значение критерия – 1.
Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 2 /2 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1,0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100=100

Интегральная
оценка
хода
реализации
и
эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная
оценка хода реализации
и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*100=100,0, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «выше среднего степень эффективности»

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

        Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют. Произведенные в 2025 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

Заместитель главы Администрации
Мелиховского сельского поселения                                                             Головков А.Н.                               
Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий  (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год


	№
п/п
	Номер и наименование    
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы


	
	
	   
Результаты     

	Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ФИО)

	Причины не реали​зации/ реализации не в полном объеме

	
	
	Плановый срок реализации мероприятия(результата)/контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия(результата)/контрольной точки
	
	
	

	
	
	
	
	ед.измерения
	плановое
значение
	фактическое значение 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения»

	1.
	Основное мероприятие 1.1.

Повышено качество и надежность  предоставления коммунальных услуг
	2019
	2030
	проценты
	100
	100
	Головков А.Н. зам. главы Администрации Мелиховского сельского поселения
	-

	1.1
	Контрольная точка 1 Заключение договора об обслуживании газопровода, оплата за услугу по обслуживанию газопровода
	31.12.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Контракты заключены
	Головков А.Н. зам. главы Администрации Мелиховского сельского поселения
	-

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства в Мелиховском сельском поселении»

	2.
	Основное мероприятие 1.1.

Содержание жилищного фонда
	2019
	2030
	проценты
	100
	100
	Головков А.Н. зам. главы Администрации Мелиховского сельского поселения 
	-

	2.1
	Контрольная точка 1.Выполнены мероприятия по созданию и поддержке ТОС (в том числе в рамках управления многоквартирными домами)
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Головков А.Н. зам. главы Администрации Мелиховского сельского поселения 
-
	


Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы
Мелиховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения» за 2025 год

	Наименование 

Муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов 

(тыс. рублей), предусмотренных 


	Фактические

расходы

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии,%


	Примечания

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Мелиховского сельского поселения «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения» 
	всего
	604,6
	604,6
	604,5
	100,0
	

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	–
	

	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	–
	

	
	местный бюджет
	604,6
	604,6
	604,5
	–
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	–
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения»
	всего
	596,7
	596,7
	596,7
	100,0
	

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	–
	

	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	–
	

	
	местный бюджет
	596,7
	596,7
	596,7
	100,0
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	–
	

	Основное мероприятие 1.1. Техническое, аварийное  обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства
	всего
	7,9
	7,9
	7,8
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Мелиховском сельском поселении»
	всего
	7,9
	7,9
	7,8
	100,0
	

	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	–
	

	
	федерального бюджета
	–
	–
	–
	–
	

	
	местный бюджет
	7,9
	7,9
	7,8
	100,0
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	–
	

	Основное мероприятие 2.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт  имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Мелиховского сельского поселения
	всего
	7,9
	7,9
	7,8
	100,0
	

	Основное мероприятие 2.2. Расходы на приобретение недвижимого имущества
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	–
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

муниципальной программы  за 2025 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному 
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения»
	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мелиховского сельского поселения»

	1.1.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры территории
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	86,0
	86,0
	86,0
	-
	-

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие жилищного хозяйства в Мелиховском сельском поселении»

	2.1.
	Количество мероприятий, проведенных ТОС совместно с другими структурами поселения (в рамках управления многоквартирными домами)
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	85,0
	86,0
	86,0
	-
	-


