Российская Федерация

Ростовская область

Усть-Донецкий район

Муниципальное образование «Мелиховское сельское поселение»

Администрация Мелиховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           «02» марта 2026 г.                         № 100.11/35-п-26                          ст. Мелиховская
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Муниципальная
политика»  за 2025 год
      В соответствии с постановлением  от 29.08.2024г № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
Мелиховского сельского поселения», Администрация Мелиховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

             1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения № 207 от 10.12.2018года,  за 2025 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мелиховского сельского поселения                                                 И.В. Васькова
Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Администрации Мелиховского сельского поселения

Приложение к постановлению 

Администрации Мелиховского

сельского поселения №100.11/35-п-26 

от 02.03.2026года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной 
программы Мелиховского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения от 10.11.2018 № 207, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для увеличения доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Мелиховского сельского поселения №207 от 10.12.2018г (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, со исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- оценка результативности деятельности (на основе количественных показателей и их динамики); 

- оценка удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

Достижению  результатов в 2025 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий): 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мелиховского сельского поселения», предусмотрена Реализация 9 мероприятия (результата) и 9 контрольных точек.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мелиховского сельского поселения» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 9, с нарушением срока–0; не достигнуто–0.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мелиховского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольных точек.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мелиховского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в установленные срок 1, с нарушением срока–0; не достигнуто –0.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 3 «Развитие информационных технологий» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольных точек.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 3 «Развитие информационных технологий» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в установленные срок 1, с нарушением срока–0; не достигнуто –0.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 1 контрольных точек.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнуто в установленные срок 1, с нарушением срока–0; не достигнуто –0.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий целевых программ за 2025 год представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
      Факторы оказавшие влияние на ход реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
План расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 13637,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 413,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 13223,5 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Мелиховского сельского поселения от 23.12.2025г №209 «О   внесении   изменений  в   решение Собрания   депутатов   Мелиховского сельского   поселения  от   23.12.2024года №161 «О бюджете Мелиховского сельского поселения Усть-Донецкого района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 13637,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 13637,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 413,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 13223,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе в 2025 году составило  13484,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 413,6 тыс. рублей;
областной бюджет –0,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 13070,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Мелиховского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2025 год представлены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы, и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 13 показателей,   по 13ти  фактические значения соответствуют плановым.
Достигнуты следующие значения показателей:

доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, – план – 21,0 процент, факт – 21,0 процентов;

доля  специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет – план – 47,0 процентов, факт – 1 процент. Пониженный процент обусловлен социальной непривлекательностью муниципальной службы среди молодежи;

доля граждан, лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров – план – 35,0 процентов, факт – 35,0 процент;

доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование – план – 72,0 процент, факт – 80,0 процентов;

         доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Мелиховского сельского поселения  и иной правовой информации на сайте Мелиховского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Мелиховского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством – план – 100,0 процента, факт – 100 процента;
доля муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования (за предыдущие 5 лет) – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов;

доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Мелиховского сельского поселения – план – 80,0 процента, факт – 100,0 процента;

доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Мелиховского сельского поселения – план – 100,0 процента, факт – 100,0 процента;

доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Мелиховского сельского поселения – план 100 процентов, факт – 100 процентов;

        доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота  – план – 100 процентов, факт – 100 процентов;

       доля обеспеченности техническими средствами и программным обеспечением для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в т. ч. обеспечение межведомственного взаимодействия – план – 100,0 процента, факт – 100,0 процента;

доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения  поселения – план – 100 процентов, факт – 100 процентов; 

         доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения, – план – 100,0 процентов, факт – 100,0 процентов.
6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

в 2025 году, в том числе бюджетной эффективности
      Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгп𝑖) рассчитывается по формуле:

УДгп𝑖=0,5∙ УДп+0,5∙ УДстр.эл.
где:
УДп–уровень достижения показателей муниципальной

программы в отчетном периоде;
УДстр.эл.– уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

УДп=100/1=100

УДстр.эл=100+100+100+100/4=100(средневзвешенное значение уровней достижения 4-х структурных элементов)
УДгп𝑖=0,5∙ 100+0,5∙ 100=100
1. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 ∙ ОПпГП + 0,3 ∙ ОПпСЭ
где:
ОПпГП
-  оценка
динамики
прироста
значений
показателей  уровня
муниципальной программы;
ОПпСЭ
- оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

ОПпГП=100+/1=100

ОПпСЭ=100+100+100+100/4=100
ОПгп = 0,7 ∙ 100 + 0,3 ∙ 100=100
2. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

где:𝑁
ФинУп = ∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑃𝑖) ∙ 100
𝑖=1
ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
𝑖 – номер
критерия;
𝑁 – количество критериев;
𝑤𝑖  – удельный вес 𝑖-го критерия в оценке качества финансового
управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

𝐸(𝑃𝑖) – значение 𝑖 -го критерия.
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета  Мелиховского сельского поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов  бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований  бюджета по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: 13637,3 – 13484,1 /13637,3 = 0,0, значение критерия: 1 – 0,0 / 0,15 = 0,0.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 13637,3/ 13484,1 х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета Мелиховского сельского поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 13484,1/13637,3 = 100,0 значение критерия – 1.

Уровень освоения средств бюджета Мелиховского сельского поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета Мелиховского сельского поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 
13484,1/13637,3 =100,0, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы не применялся, так как внебюджетные источники отсутствуют.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 13484,1/13637,3 =100,0 значение критерия – 1.

7.Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной  программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы:1 / 1 = 1, значение критерия – 1.
Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 4 /4 = 1, значение показателя 1.

ФинУп=(1,0х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167+1х0,167)х100=100

Интегральная
оценка
хода
реализации
и
эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

0,8 ∙ УДгп𝑖 + 0,1 ∙ ОПгп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

Интегральная
оценка хода реализации
и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 0,8*100+0,1*100+0,1*100=100,0, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «выше среднего степень эффективности»

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

        Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют. Произведенные в 2025 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. 

Заместитель главы Администрации

Мелиховского сельского поселения                                                             Головков А.Н.                               

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий  (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год
	№
п/п
	Номер и наименование    
основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы


	
	
	   
Результаты     

	Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник (должность/ФИО)

	Причины не реали​зации/ реализации не в полном объеме

	
	
	Плановый срок реализации мероприятия(результата)/контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия(результата)/контрольной точки
	
	
	

	
	
	
	
	ед.измерения
	плановое
значение
	фактическое значение 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мелиховского сельского поселения»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.

Обеспечены условия для своевременной выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Мелиховского сельского поселения
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	100
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	-

	2
	Контрольная точка 1.1.

Проведена работа по своевременной выплате оплате труда работников муниципальных органов Мелиховского сельского поселения
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Платежное поручение
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	-

	3.
	Мероприятие (результат) 2.

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Мелиховского сельского поселения
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	-

	4.
	Контрольная точка 2.1.

Проведена работа по своевременному обеспечению функций муниципальных органов Мелиховского сельского поселения
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	5.
	Мероприятие (результат) 3.

Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Произведена оплата за услугу по окончании обучения
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	6.
	Контрольная точка 3.1.

муниципальные служащие получили дополнительное профессиональное образование
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	7.
	Мероприятие (результат) 4.

Официальная публикация нормативно-правовых актов Мелиховского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Публикация НПА в средствах массовой информации
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	8.
	Контрольная точка 4.1.

Производилась официальная публикация нормативно-правовых актов Мелиховского сельского поселения в общественно-политической газете «Звезда Придонья»
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	-
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	9.
	Мероприятие (результат) 5.

Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области
	01.04.2025
	01.04.2025
	Х
	Х
	Платежное поручение 
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	10.
	Контрольная точка 5.1. 

Уплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» 
	01.04.2025
	01.04.2025
	Х
	Х
	-
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	11.
	Мероприятие (результат) 6. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Финансирование расходов  ВУС 
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	12.
	Контрольная точка 6.1. 

Обеспеченно осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	-
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	13.
	Мероприятие (результат) 7. Осуществление  полномочий по определению уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Платежное поручение
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	14.
	Контрольная точка 7.1. 

Обеспеченно осуществление полномочий по определению уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных правонарушениях
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	-
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	15.
	Мероприятие (результат) 8.      Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры,  школьного спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Платежное поручение
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	16.
	Контрольная точка 8.1. 

 Своевременное перечисление иных межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры,  школьного спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	-
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	17.
	Мероприятие (результат) 9.      Реализация направления расходов(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Платежное поручение
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	18.
	Контрольная точка 9.1. 

Своевременная уплата налогов, сборов и иных платежей
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	-
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Мелиховского сельского поселения»

	
	Мероприятие (результат) 1    Обеспечено выполнение      мероприятий по проведению энергетического обследования и получения энергетических паспортов в соответствии с полномочиями Администрации Мелиховского сельского  поселения.
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	-
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	
	Контрольная точка 1.1. проведено энергетическое обследования и получен энергетический паспорт
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Получен паспорт энергосбережения здания
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Развитие информационных технологий»

	
	Мероприятие (результат) 1.

Обеспечены условия для выполнения мероприятий по развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защите информации и использовании информационных систем
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Отчет по муниципальной программе
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	
	Контрольная точка 1.1.

Рабочие места специалистов оснащены исправно функционирующими компьютерами.
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Отчет по муниципальной программе
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	
	Контрольная точка 1.2. 

Обеспеченно 6 рабочих мест подключенных к системе документооборота «ДЕЛО»
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Отчет
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	
	Структурный элемент муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	
	Мероприятие (результат) 1.

Обеспечены мероприятия по организации работы по назначению и выплате гражданам государственной пенсии за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Платежное поручение
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	

	
	Контрольная точка 1.1.

Выполнены обязательства по назначению и выплате государственной пенсии за выслугу лет
	28.12.2025
	28.12.2025
	Х
	Х
	Платежное поручение
	Алешина Л.В. (начальник отдела экономики и финансов Администрации Мелиховского сельского поселения)
	


Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы 

Мелиховского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2025 год
	Наименование 

Муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов 

(тыс. рублей), предусмотренных 


	Фактические

расходы

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии,%


	Примечания

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Мелиховского сельского поселения «Муниципальная политика» 
	всего
	13637,3
	13637,3
	13484,1
	100,0
	

	
	областной бюджет
	0,2
	0,2
	0,2
	100,0
	

	
	федерального бюджета
	413,6
	413,6
	413,6
	100,0
	

	
	местный бюджет
	13223,5
	13223,5
	13070,3
	0,99
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мелиховском сельском поселении»
	всего
	12948,8
	12948,8
	12820,6
	0,99
	

	
	областной бюджет
	0,2
	0,2
	0,2
	100,0
	

	
	федерального бюджета
	413,6
	413,6
	413,6
	100,0
	

	
	местный бюджет
	12535,0
	12535,0
	12406,8
	0,99
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	
	

	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности аппарата Администрации Мелиховского сельского поселения
	всего
	12471,0
	12471,0
	12370,5
	0,99
	

	Основное мероприятие 1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
	всего
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	

	Основное мероприятие 1.3. Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий
	всего
	31,4
	31,4
	31,4
	100,0
	

	Основное мероприятие 1.4. Реализация направления расходов Администрации Мелиховского сельского поселения
	всего
	194,4
	194,4
	166,7
	0,86
	

	Основное мероприятие 1.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Мелиховского сельского поселения и иной информации на официальном сайте Мелиховского сельского поселения
	всего
	212,0
	212,0
	212,0
	100,0
	

	Основное мероприятие 1.6. Членство Администрации Мелиховского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»
	всего
	20,0
	20,0
	20,0
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мелиховского сельского поселения»
	всего
	1,9
	1,9
	1,9
	100,0
	

	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	-
	

	
	федерального бюджета
	–
	–
	–
	-
	

	
	местный бюджет
	1,9
	1,9
	1,9
	100,0
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	-
	

	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по энергосбережению согласно энергетических паспортов
	всего
	1,9
	1,9
	1,9
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий Мелиховского сельского поселения»
	всего
	472,8
	472,8
	447,8
	0,95
	

	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	-
	

	
	федерального бюджета
	–
	–
	–
	-
	

	
	местный бюджет
	472,8
	472,8
	447,8
	0,95
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	-
	

	Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по развитию информационных технологий
	всего
	472,8
	472,8
	447,8
	0,95
	

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Мелиховского сельского поселения»
	всего
	213,8
	213,8
	213,8
	100,0
	

	
	областной бюджет
	–
	–
	–
	-
	

	
	федерального бюджета
	–
	–
	–
	-
	

	
	местный бюджет
	213,8
	213,8
	213,8
	100,0
	

	
	внебюджетные источники
	–
	–
	–
	-
	

	Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по организации работы по назначению и выплате гражданам государственной пенсии за выслугу лет, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы
	всего
	213,8
	213,8
	213,8
	100,0
	


Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

муниципальной программы  за 2025 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка динамики прироста
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий отчетному 
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Муниципальная политика»
	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной

службы Мелиховского сельского поселения»

	1.1.
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	50
	50
	50
	-
	-

	
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров 
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	50
	50
	50
	-
	-

	
	Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	83
	90
	90
	-
	-

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Развитие информационных технологий»

	
	Доля муниципальных служащих, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мелиховского сельского поселения»

	2.1.
	Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-

	Наименование структурного элемента муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

	
	Мероприятия по организации работы по назначению и выплате гражданам государственной пенсии за выслугу лет, замещавшим муниципальные должности
	процентов
	наследуемый
	возрастание
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	-


