РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АПАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Апаринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта  2026 г.             № 100.08/26-п-26                                  х. Апаринский

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Апаринкого сельского поселения от 26.09.2024 года № 100.08/107-п-24 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Апаринского сельского поселения» , Администрация Апаринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о  ходе реализации муниципальной программы Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» за 2025 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Апаринского сельского поселения  и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Апаринского сельского поселения                                           А.М.Черноусов

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению                                                                                                      Администрации                                                                                         Апаринского

сельского поселения

от 12.03.2026г.

№ 100.08/26-п-26

Таблица №1

|  | УТВЕРЖДЕН Черноусов А.М. Фамилия И.О. Глава Администрации Апаринского сельского поселения Должность Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения»,

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1) Цель муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» 1. Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Апаринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Доля населения Апаринского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП |  | процентов | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2) Цель муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» 1. Модернизация муниципальной системы оповещения населения Апаринского сельского поселения –100 процентов от количества населения Апаринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | зеленый | Доля населения Апаринского сельского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения | МП |  | процентов | 98,6 | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3)Цель муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» 3. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | зеленый | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | МП |  | единиц | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Апаринского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» (всего), в том числе: | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Структурный элемент. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего),в том числе: | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ### Структурный элемент. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего),в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ### Структурный элемент. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» (всего),в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

3. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

Контрольные точки, запланированные в муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» со сроком исполнения 31.12.2025 г. выполнены в полном объеме. За 2025 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» осуществлялись мероприятия по пожарной безопасности (техническое обслуживание пожарной сигнализации в административном здании, страховка добровольных пожарных , проверка дымоходов, распространение памяток о безопасности печного отопления, о требованиях пожарной безопасности во время проведения мероприятий, по применению гражданами бытовых и пиротехнических изделий, опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории, приобретение противопожарных хлопушек, противоскользящих лент на ступени). Были установлены информационные знаки «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен», изготавливались и распространялись памятки о мерах предосторожности и правила поведения на льду. Реализация муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН Черноусов А.М. Фамилия И.О. Глава Администрации Апаринского сельского поселения Должность Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Комплекса процессных мероприятий

«Пожарная безопасность»,

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зеленый | Доля населения Апаринского сельского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения | МП |  | процентов | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Структурный элемент Муниципальный проект «Пожарная безопасность» (всего),в том числе: | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по пожарной безопасности» , всего, в том числе: | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

УТВЕРЖДЕН

Черноусов А.М.

Фамилия И.О.

Глава Администрации

Апаринского сельского поселения

Должность

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»,

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зеленый | Доля населения Апаринского сельского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения культурой и спортом | МП |  | процентов | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Структурный элемент. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по ЧС» , всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

УТВЕРЖДЕН

Черноусов А.М.

Фамилия И.О.

Глава Администрации

Апаринского сельского поселения

Должность

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения»,

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зеленый | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | МП |  | единиц | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Структурный элемент. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Апаринского сельского поселения» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Приобретены, установлены информационные знаки "Купание запрещено", «Выход на лёд запрещён», изготовлены и распространены памятки» , всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)).

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)).

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)).

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости