РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АПАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Апаринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта  2026 г.             № 100.08/29-п-26                                  х. Апаринский

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района «Управление муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением Администрации Апаринкого сельского поселения от 26.09.2024 года № 100.08/107-п-24 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Апаринского сельского поселения» , Администрация Апаринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о  ходе реализации муниципальной программы Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района «Управление муниципальными

финансами» за 2025 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Апаринского сельского поселения  и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Апаринского сельского поселения                                           А.М.Черноусов

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению                                                                                                      Администрации                                                                                         Апаринского

сельского поселения

от 12.03.2026г.

№ 100.08/29-п-26

Таблица №1

|  | УТВЕРЖДЕН Черноусов А.М. Фамилия И.О. Глава Администрации Апаринского сельского поселения Должность Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района

«Управление муниципальными финансами»,

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1) Цель муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» 1. Цель муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным долгом Апаринского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Апаринского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | МП |  | процентов | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) Цель муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» 1. Эффективное управление муниципальным имуществом Апаринского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | зеленый | Доля зарегистрированных объектов муниципальной собственности от общего числа объектов | МП |  | процентов | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Апаринского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (всего), в том числе: | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Структурный элемент. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Апаринского сельского поселения» (всего),в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| ### Структурный элемент. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом Апаринского сельского поселения» (всего),в том числе: | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

3. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

Контрольные точки, запланированные в муниципальной программе «Управление муниципальными финансами » со сроком исполнения 31.12.2025 г. исполнены в полном объеме в зависимости от возможности бюджета. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН Черноусов А.М. Фамилия И.О. Глава Администрации Апаринского сельского поселения Должность Штамп ЭЦП |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Управление муниципальным долгом Апаринского сельского поселения»,

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена минимизация стоимости заимствований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зеленый | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Апаринского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | МП |  | тыс.рублей | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Апаринского сельского поселения» (всего),в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Апаринского сельского поселения, управления муниципальным долгом Апаринского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»» , всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

УТВЕРЖДЕН

Черноусов А.М.

Фамилия И.О.

Глава Администрации

Апаринского сельского поселения

Должность

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Управление муниципальным имуществом Апаринского сельского поселения»,

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом Апаринского сельского поселения» Обеспечено увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | зеленый | Доля зарегистрированных объектов | МП |  | процентов | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Структурный элемент. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом Апаринского сельского поселения» (всего), в том числе: | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 100,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Изготовление технических паспортов и другой документации для государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости» , всего, в том числе: | 280,1 | 280,1 | 280,1 | 280,1 | 280,1 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 280,1 | 280,1 | 280,1 | 280,1 | 280,1 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по списанию имущества» , всего, в том числе: | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 100,0 |  |
| Бюджет Апаринского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего), из них: | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 100,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)).

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления, выполняющего функции руководителя комплекса процессных мероприятий (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующих полномочий)).

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении комплекса процессных мероприятий. Моментом принятия решения о завершении комплекса процессных мероприятий и датой завершения реализации комплекса процессных мероприятий считается дата утверждения отчета о завершении.

Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Здесь и далее не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме.

Здесь и далее указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости