РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕКУНДРЮЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКУНДРЮЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая  2026 г.                №100.09/46-п-26             ст. Верхнекундрюченская

О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнекундрюченского сельского

поселения от 18.10.2018 г. №113 «Об утверждении

муниципальной программы Верхнекундрюченского

сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 20.09.2024 г.№ 100.09/104-п-24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнекундрюченского сельского поселения», Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 г. №113 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнекундрюченского сельского  поселения Усть-Донецкого района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекундрюченского

сельского поселения                                                                           А.В.Чернокнижников

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнекундрюченского

сельского поселения

от  28.05.2026 г.  №100.09/46-п-2026

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района от 18.10.2018г. № 113 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

Приложение к постановлению Администрации Верхнекундрюченского сельского

поселения Усть-Донецкого района от 18.10.2018г. № 113 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по пожарной безопасности и ЧС) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения государственной программы | – | 7468,1 тыс. рублей: этап I: 789,4 тыс. рублей; этап II: 6678,7 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации/Ростовской области | – | целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах; государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 г. | 2026г. | 2027 г. | 2028 г. |  | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах | МП | возрастание | единиц | статистический | 2 | 2024 год | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | Постановление Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 г. №113 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова –от 100 процентов количества населения Ростовской области; |
|  | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах | МП | возрастание | единиц | статистический | 0 | 2024 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Постановление Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 г. №113 «Об утверждении муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества 2населения Ростовской области; |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » |  |  |  |
| 1 Муниципальные проекты |  |  |  |
| 1.1 Муниципальный проект «Пожарная безопасность» |  |  |  |
| ### Куратор: Глава Верхнекундрюченского сельского поселения ### Ответственный за реализацию:Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения Срок реализации: 1 января 2025- 31 декабря 2023г. |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по приобретению комплекта специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, предназначенный для реализации полномочий органов местного самоуправления по пожарной безопасности | Приобретение комплекта специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием |  |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» ### Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 2.1.1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ### Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них, приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения пожарной безопасности | Количество выездов на тушение пожаров |
| ### 2.1.2 | Мероприятия по страхованию добровольной пожарной дружины Верхнекундрюченского сельского поселения | Страхование добровольной пожарной дружины Верхнекундрюченского сельского поселения | Количество выездов на тушение пожаров |
| ### 2.1.3. | Мероприятия по материальному поощрению добровольных пожарных Верхнекундрюченского сельского поселения | Материальное поощрение добровольных пожарных Верхнекундрюченского сельского поселения | Количество выездов на тушение пожаров |
| ### 2.1.4. | Опашка населенных пунктов | Опашка населенных пунктов | Количество выездов на тушение пожаров |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения |
| 4.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 4.3.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах поселения | Приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах, количество предотвращенных происшествий на водных объектах. (человек, (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 5939,7 | 739,0 | 0,0 | 0,0 | ### 6678,7 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего) | 5939,7 | 739,0 | 0,0 | 0,0 | ### 6678,7 |
| 2. | Муниципальный проект "Пожарная безопасность" | 5375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 5375,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения(всего), из них: | 5375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 5375,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | 5170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 5170,7 |
|  | Местный бюджет | 204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 204,3 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность», в том числе: | 564,7 | 739,0 | 0,0 | 0,0 | ### 1303,7 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего) | 564,7 | 739,0 | 0,0 | 0,0 | ### 1303,7 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объетах», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

муниципального проекта "Пожарная безопасность"

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию муниципального проекта | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (глава Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения), |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Верхнекундрюченского сельского поселения | Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уро-вень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028г. | 2030 год (спра-вочно) |  |  |
| 1. Задача муниципального проекта: «Приобрести комплект специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, предназначенный для реализации полномочий органов местного самоуправления по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения от запланированных | на прежнем уровне | статистический | процентов | 100,0 | 2023 год | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения | ‒ |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.Задача муниципального проекта «Приобрести комплект специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, предназначенный для реализации полномочий органов местного самоуправления по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Мероприятия по приобретению комплекта специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, предназначенный для реализации полномочий органов местного самоуправления по пожарной безопасности | приобретение товаров, работ и услуг | Приобретение комплекта специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, предназначенный для реализации полномочий органов местного самоуправления по пожарной безопасности | единиц | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципального проекта, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Муниципальный проект «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х | 5375,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 5375,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 5170,7 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 5170,7 |
|  | местный бюджет |  | 204,3 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 204,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по приобретению комплекта специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, предназначенный для реализации полномочий органов местного самоуправления по пожарной безопасности | Х | 5375,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 5375,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 951 0310 01 2 01 S4850 240 | 5170,7 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 5170,7 |
|  | местный бюджет | 951 0310 01 2 01 S4850 240 | 204,3 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 204,3 |

5. План реализации муниципального проекта на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/, контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципального проекта «Приобрести комплект специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, предназначенный для реализации полномочий органов местного самоуправления по пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Мероприятия по приобретению комплекта специальной техники на базе трактора с прицепным и навесным оборудованием, предназначенный для реализации полномочий органов местного самоуправления по пожарной безопасности | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. 30 декабря 2028 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. 30 декабря 2028 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | платежный документ | АЦК «Финансы» |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района | – | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | убывания | МП | единиц | 4 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | – |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | возрастающий | МП | человек | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекс процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |  | ### 12 | ### 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат)1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | осуществление текущей деятельности |  | Приобретение для нужд ДПД ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них | ### единиц | 3 | ### 2024 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |  | ### 3 |
|  | Мероприятие (результат)1.2 Мероприятия по страхованию добровольной пожарной дружины Верхнекундрюченского сельского поселения | осуществление текущей деятельности |  | Количество застрахованных добровольных пожарных Верхнекундрюченского сельского поселения | ### чел. | 6 | ### 2024 | ### 10 | ### 15 | ### 15 | ### 15 | ### 15 |  | ### 15 |
|  | Мероприятие (результат)1.3 Мероприятия по материальному поощрению добровольных пожарных Верхнекундрюченского сельского поселения | осуществление текущей деятельности |  | Количество добровольных пожарных | ### единиц | 3 | ### 2024 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |  | ### 3 |
|  | Мероприятие (результат) 1.4 Опашка населенных пунктов | осуществление текущей деятельности |  | Опашка населенных пунктов | ### км | 12,0 | ### 2024 | ### 12,0 | ### 12,0 | ### 12,0 | ### 12,0 | ### 12,0 |  | ### 12,0 |

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем финансового обеспечения ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность», в том числе: | Х 951 0310 1040125010 240 | 564,7 | 739,0 | 0,0 | 0,0 | ### 1303,7 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего) |  | 564,7 | 739,0 | 0,0 | 0,0 | ### 1303,7 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028  годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Мероприятие (результат)1.1 заключение контрактов на поставку ранцевых огнетушителей и ремкомплектов для них» | 31 декабря 2025 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | документация, подтверждающая факт оказания услуги/выполнения работ | нет информационной системы |
| 2.1. | Мероприятие (результат)2.1 Мероприятия по страхованию добровольной пожарной дружины Верхнекундрюченского сельского поселения | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. Мероприятие (результат)2.1 заключение договора на страхование добровольной пожарной дружины Верхнекундрюченского сельского поселения | 31 декабря 2025 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | документация, подтверждающая факт оказания услуги/выполнения работ | нет информационной системы |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1 Мероприятия по материальному поощрению добровольных пожарных Верхнекундрюченского сельского поселения | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. Мероприятие (результат)3.1 приобретение подарочной продукции для материального поощрения добровольных пожарных Верхнекундрюченского сельского поселения | 31 декабря 2025 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | документация, подтверждающая факт оказания услуги/выполнения работ | нет информационной системы |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1 Опашка населенных пунктов | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | Х | Х |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.1. Мероприятие (результат) 4.1 заключение контрактов на опашку Верхнекундрюченского сельского поселения | 31 декабря 2025 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | документация, подтверждающая факт оказания услуги/выполнения работ | нет информационной системы |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (далее также в настоящем ### разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Верхнекундрюченского ### сельского поселения Усть-Донецкого района | ### – | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | убывание | МП | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | ### – |
|  | Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | возрастание | МП | человек | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) |  |
|  | Охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения | возрастание | МП | процент | 25 | 2024 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование ### мероприятия (результата) | ### Тип ### мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### 2024 год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) ### 1 .1 Мероприятия по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | ### приобретение товаров, работ ### и услуг | ### Приобретение табличек, баннеров, плакатов | ### условных единиц ### (услуга) | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций», в том числе: | Х 951 0310 1040125060 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на

# 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество оказания государственных услуг и выполнены государственные функции в сфере экономики» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 .1 Мероприятия по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) сельского поселения) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. заключение договоров (при необходимости) | 31.12.2025 . | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | документация, подтверждающая факт оказания услуги/выполнения работ | информационная система отсутствует |

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются;

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»(далее также в настоящем ### разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Верхнекундрюченского ### сельского поселения Усть-Донецкого района | ### – | муниципальная программа Усть-Донецкого района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах». ### » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | возрастание | МП | единиц | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | ### – |
|  | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах. (человек, (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | убывание | МП | человек | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Зоричева Наталья Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) |  |
|  | Количество выездов на происшествия на водных объектах | убывание | МП | единиц | 25 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование ### мероприятия (результата) | ### Тип ### мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) ### 1 .1 Информирование населения по правилам поведения на воде | ### Осуществление текущей деятельности | ### Информирование населения по правилам поведения на воде | ### условных единиц ### (услуга) | ### 0 | ### 2024 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1 .1 . Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | ### Осуществление текущей деятельности | ### Установка информационных знаков «Купание запрещено» | ### единиц | ### 3 | ### 2024 | ### 3 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах», в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения Усть-Донецкого района (всего) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на

# 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 .1 Информирование населения по правилам поведения на воде | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. отчет о проведенном мероприятии | 31.12.2025 . | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1 .2 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | X | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |
| 1.4 | Контрольная точка 1.2.1. «Установка информационных знаков "Купание запрещено», фото отчет о проведенном мероприятии |  | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна – Главный специалист по пожарной безопасности, и ЧС) | Отчет о деятельности | информационная система отсутствует |

Используемые сокращения:

Х – данные ячейки не заполняются;