РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЕКУНДРЮЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКУНДРЮЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2026              № 100.09/47-п-26                ст. Верхнекундрюченская

О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнекундрюченского сельского

поселения от 18.10.2018 г. №115 «Об утверждении

муниципальной программы Верхнекундрюченского

сельского поселения «Благоустройство территории

Верхнекундрюченского сельского поселения»»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 20.09.2024 г.№ 100.09/104-п-24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнекундрюченского сельского поселения», Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к  постановлению Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 г. № 115 «Об  утверждении     муниципальной     программы  Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения » изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхнекундрюченского сельского  поселения Усть-Донецкого района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекундрюченского

сельского поселения                                                          А.В.Чернокнижников

Приложение 1

к постановлению Администрации

Верхнекундрюченского сельского поселения

от 28.05.2026 №100.09/47-п-26

Приложение 1

к постановлению Администрации

Верхнекундрюченского сельского поселения

от 18.10.2018 г. № 115

Изменения в носимые в постановление Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 г. № 115 «Об  утверждении     муниципальной     программы  Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения »

- Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения от 18.10.2018 г. № 115 «Об  утверждении     муниципальной     программы  Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения », изложить в следующей редакции:

I. ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной (комплексной) программы Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  | – | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  | – | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) |  |
| 1.3. | Период реализации муниципальной (комплексной) программы Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  | – | этап I2019-2024 годы; этап II: 2025-2030 годы |  |
| 1.4. | Цели муниципальной (комплексной) программы Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  | – | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Верхнекундрюченского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности; -Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Верхнекундрюченского сельского поселения |  |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации |  |  | – | 63 490,6 тыс. руб.: этап I- 14 993,5 тыс. руб.; этап II: - 48 497,1 тыс. руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области |  | – | повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания. - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. и «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». -Решение Собрания депутатов Законодательного собрания Ростовской области «Об утверждении Правил благоустройства территорий городских , сельских поселений, городских округов Ростовской области» от 30.10.2017г №52 |  |  |

II .Показатели муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1.Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен прирост качества благоустройства территории по отношению к 2019 году на 20% | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2024 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |

| Цель 2.Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Обеспеченно развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |

| Цель 3.Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспеченна оплата за электроэнергию по уличному освещению | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |
| 3.2. | Обеспеченна замена ламп и светильников в сетях уличного освещения | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |

| Цель 4.Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Обеспеченно содержание и ремонт объектов благоустройства Верхнекундрюченского сельского поселения | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |

| Цель 5.Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обеспеченно содержание объектов коммунального хозяйства Верхнекундрюченского сельского поселения | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |

| Цель 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Обеспеченно проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |

| Цель 7.Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Обеспеченно содержание объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |

### *Указано расчетное значение показателя по актуализированным прогнозным значениям на 2026 – 2028 годы,

Примечание.

Используемые сокращения

МП – муниципальная программа;

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Верхнекундрюченского сельского поселения

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 |  | ### 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальная программа «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 Муниципальный проект «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| ### Куратор: Глава Верхнекундрюченского сельского поселения ### Ответственный за реализацию:Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения ### Срок реализации: 1 января 2025- 31 декабря 2030г. |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 |  | ### Улучшена экологическая обстановка на территории Верхнекундрюченского сельского поселения путем ликвидации свалок, обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов |  | ### Ликвидированы несанкционированные свалки, обустроены (созданы) места (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов , приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов |  | 2.1 Обеспеченно развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО |
| ### 1.2 Муниципальный проект "Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |
| ### Куратор: Глава Верхнекундрюченского сельского поселения ### Ответственный за реализацию:Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения ### Срок реализации: 1 января 2025- 31 декабря 2030г. |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.1 |  | ### Проведение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой |  | ### Благоустройство сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой |  | ### 4.1 Обеспеченно содержание и ремонт объектов благоустройства Верхнекундрюченского сельского поселения |
| ### 1.2.2 |  | ### Мероприятия на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках |  | ### Установка детского игрового оборудования в х.Тереховском, х.Евсеевском |  | ### 4.1 Обеспеченно содержание и ремонт объектов благоустройства Верхнекундрюченского сельского поселения |
| ### 1.3 Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  |  |  |
| ### Куратор: Глава Верхнекундрюченского сельского поселения ### Ответственный за реализацию:Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения ### Срок реализации: 1 января 2025- 31 декабря 2030г. |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.1 |  | ### Мероприятия по благоустройству сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой |  | ### Благоустройство сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой |  | ### 4.1 Обеспеченно содержание и ремонт объектов благоустройства Верхнекундрюченского сельского поселения |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнены мероприятия (государственные функции) по комплексному решению проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Верхнекундрюченского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности |  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Верхнекундрюченского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности |  | Повышение удовлетворенности жителей Верхнекундрюченского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами |  | -Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -Создание зелёных зон для отдыха граждан; -Предотвращение сокращения зелёных насаждений -Приобретение и посадка .саженцев деревьев -Удаление аварийных и старых деревьев |  | Выполнение мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по благоустройству и озеленению территории в соответствии с градостроительными санитарными,, экологическими и другими нормами и правилами |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО |  | -Увеличение количества контейнерных площадок; -Увеличение количества контейнернеров |  | Выполнение мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО в соответствии с градостроительными санитарными,, экологическими и другими нормами и правилами |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнены мероприятия в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения поорганизации освещения улиц и территории Верхнекундрюченского сельского поселения. |  | Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения Улучшение качества наружного освещения, Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, обеспечение безопасности передвижения граждан, снижение аварийности на дорогах, преступности. |  | Организация в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения освещения улиц и территории во всех населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения, доведение доли освещенных улиц о 90% в 2030г. |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнены прочие мероприятия по благоустройству территории в соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения. |  | Приведение в надлежащее состояние мест захоронений, памятников, ликвидация несанкционированных свалок, отлов бродячих собак, приобретение материалов и оборудования для выполнения мероприятий по благоустройству |  | -Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; Повышение уровня благоустройства территории поселения; Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Верхнекундрюченского сельского поселения. |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнены прочие мероприятия по содержание объектов коммунального хозяйства Верхнекундрюченского сельского поселения в соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения. |  |  |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения; Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Верхнекундрюченского сельского поселения. |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Выполнены мероприятия по проведению энергетического обследования Верхнекундрюченского сельского поселения в соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения. |  | Проведено энергетическое обследование ; Получены энергетические паспорта |  | Повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики, а также роста уровня и качества жизни населения Верхнекундрюченского сельского поселения. |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении» Ответственный за реализацию: Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению содержания объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселенияв соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения. |  | Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения; Создание комфортной и безопасной среды обитания и жизнедеятельности населения Верхнекундрюченского сельского поселения. |  |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Верхнекундрюченского сельского поселения

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1. | Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе: | 37133,8 | 6533,7 | 2390,2 | ### 2439,4 | ### 48497,1 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 37133,8 | 6533,7 | 2390,2 | ### 2439,4 | ### 48497,1 |
| 2. | Муниципальный проект "Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения" | 77,2 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 77,2 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения(всего), из них: | 77,2 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 77,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | 74,2 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 74,2 |
|  | Местный бюджет | 3,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 3,0 |
| 3. | Муниципальный проект "Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения" | 920,2 | 2954,0 | 1559,3 | ### 1567,4 | ### 7000,9 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения(всего), из них: | 920,2 | 2954,0 | 1559,3 | ### 1567,4 | ### 7000,9 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 2446,6 | 1500,0 | ### 1500,0 | ### 5446,6 |
|  | Местный бюджет | 920,2 | 507,4 | 59,3 | ### 67,4 | ### 1554,3 |
| 4. | Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" | 30836,6 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 30836,6 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения(всего), из них: | 30836,6 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 30836,6 |
|  | Федеральный бюджет | 10572,9 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 10572,9 |
|  | Областной бюджет | 19095,3 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 19095,3 |
|  | Местный бюджет | 1168,4 | 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | ### 1168,4 |
| 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» (всего), в том числе: | 2437,9 | 925,1 | 76,5 | 84,5 | 3524,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 2437,9 | 925,1 | 76,5 | 84,5 | 3524,0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения», (всего),в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения», (всего), в том числе: | 1039,3 | 974,6 | 680,8 | 708,0 | 3402,7 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 1039,3 | 974,6 | 680,8 | 708,0 | 3402,7 |
| 8. | ### Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1822,6 | 1680,0 | 73,6 | 79,5 | 3655,7 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 1822,6 | 1680,0 | 73,6 | 79,5 | 3655,7 |
| 9. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | ### Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

муниципального проекта «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию муниципального проекта | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (глава Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения), |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Верхнекундрюченского сельского поселения | Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уро-вень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |
| 1. Задача муниципального проекта: «Улучшена экологическая обстановка на территории Верхнекундрюченского сельского поселения путем ликвидации свалок, обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения от запланированных | на прежнем уровне | статистический | процентов | 100,0 | 2024 год | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения | ‒ |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.Задача муниципального проекта «Улучшена экологическая обстановка на территории Верхнекундрюченского сельского поселения путем ликвидации свалок, обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Осуществлены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | приобретение товаров, работ и услуг | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг . Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | единиц | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципального проекта, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 77,2 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 77,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 74,2 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 74,2 |
|  | местный бюджет |  | 3,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 3,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | Х | 77,2 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 77,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 951 0502 05 2 02 S4810 240 | 74,2 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 74,2 |
|  | местный бюджет | 951 0502 05 2 02 S4810 240 | 3,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 3,0 |

5. План реализации муниципального проекта на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/, контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципального проекта «Осуществлены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Осуществлены расходы на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | платежный документ | АЦК «Финансы» |

III. ПАСПОРТ

муниципального проекта "Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения"

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию муниципального проекта | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (глава Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения), |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Верхнекундрюченского сельского поселения | Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уро-вень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |
| 1. Задача муниципального проекта: Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения от запланированных | на прежнем уровне | статистический | процентов | 100,0 | 2024 год | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения | ‒ |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.Задача муниципального проекта: формирование современной городской среды в части благоустройства сквера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой | приобретение товаров, работ и услуг | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг . | единиц | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятия 2 Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках | приобретение товаров, работ и услуг | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг | единиц | - | 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятия 3 Расходы на реализацию инициативного проекта " Благоустройство территории детской спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Евсеевский, ул.Разина, 68 | приобретение товаров, работ и услуг | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг | единиц | - | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципального проекта, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Муниципальный проект "Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения" (всего), в том числе: | Х | 920,2 | 2954,0 | 1559,3 | 1567,4 | 7000,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 2446,6 | 1500,0 | 1500,0 | 5446,6 |
|  | местный бюджет |  | 920,2 | 507,4 | 59,3 | 67,4 | 1554,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 Проведение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой | Х | 920,2 | 90,0 | 0.0 | 0,0 | 1010,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 951 0503 05 2 04 25580 240 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 951 0503 05 2 04 25580 240 | 920,2 | 90,0 | 0.0 | 0,0 | 1010,2 |
| 3. | Мероприятия (результат) 2 Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках |  | 0,0 | 0,0 | 1559,3 | 1567,4 | 3124,7 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 951 0503 05204S5350 240 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
|  | местный бюджет | 951 0503 05204S5350 240 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 67,4 | 126,7 |
|  | Мероприятия (результат) 3 Расходы на реализацию инициативного проекта " Благоустройство территории детской спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Евсеевский, ул.Разина, 68 |  | 0,0 | 2864,0 | 0,0 | 0,0 | 2864,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 2446,6 | 0,0 | 0,0 | 2446,6 |
|  | местный бюджет | 951 0503 05204S4641 240 | 0,0 | 417,4 | 0,0 | 0,0 | 417,4 |

5. План реализации муниципального проекта на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/, контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципального проекта прочим мероприятиям по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | платежный документ | АЦК «Финансы» |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках | 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | платежный документ | АЦК «Финансы» |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3. Расходы на реализацию инициативного проекта " Благоустройство территории детской спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Евсеевский, ул.Разина, 68 |  | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2026 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | платежный документ | АЦК «Финансы» |

4. ПАСПОРТ

Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни"

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию муниципального проекта | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (глава Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения), |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Верхнекундрюченского сельского поселения | Муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уро-вень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |
| 1. Задача муниципального проекта: формирование современной городской среды в части благоустройства сквера расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения от запланированных | на прежнем уровне | статистический | процентов | 100,0 | 2024 год | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения | ‒ |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Задача муниципального проекта: формирование современной городской среды в части благоустройства сквера расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Мероприятия по благоустройству сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой | приобретение товаров, работ и услуг | Осуществлены закупки товаров, работ и услуг . | единиц | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципального проекта, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" (всего), в том числе: | Х | 30836,6 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 30836,6 |
|  | федеральный бюджет |  | 10572,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10572,9 |
|  | областной бюджет |  | 19095,3 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 19095,3 |
|  | местный бюджет |  | 1168,4 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 1168,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 Мероприятия по благоустройству сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой | Х | 30836,6 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 30836,6 |
|  | федеральный бюджет | 951 0503 05 2 И4 55550 240 | 10572,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10572,9 |
|  | областной бюджет | 951 0503 05 2 И4 55550 240 | 215,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,8 |
|  | областной бюджет | 951 0503 05 2 И4 А5550 240 | 18879,5 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 18879,5 |
|  | местный бюджет | 951 0503 05 2 И4 А5550 240 | 1159,8 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 1159,8 |
|  | местный бюджет | 951 0503 05 2 И4 55550 240 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 |

5. План реализации муниципального проекта на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/, контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача муниципального проекта: формирование современной городской среды в части благоустройства сквера расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Мероприятия по благоустройству сквера на прилагающей территории церкви «Иоанна Богослова» расположенного по адресу: Ростовская область, Усть-Донецкий район, х.Мостовой | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. 30 декабря 2028 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. 30 декабря 2028 г. | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (отдел экономики и финансов) | платежный документ | АЦК «Финансы» |

### 5 ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Верхнекундрюченского сельского поселения | муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных. | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями в сравнении с нормативной обеспеченностью | возраста-ние | МП | га | 0,02 | 2024 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения -Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -Предотвращено сокращения зелёных насаждений -Приобретены саженцы и организована их посадка -ликвидация свалочных очагов и навалов мусора | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 |  | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |  | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 |  | Мероприятие (результат) 2. Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 40% к 2030г. | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения . | ### единиц | 5 | ### 2024 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |  |  | ### 5 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения Обеспечение создания условий по по выполнению полномочий Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами. (всего), в том числе: | Х | 2437,9 | 925,1 | 76,5 | 84,5 | 3524,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  | 2437,9 | 925,1 | 76,5 | 84,5 | 3524,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения. |  | 2437,9 | 925,1 | 76,5 | 84,5 | 3524,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 951 0503 05401256350 240 | 2437,9 | 925,1 | 76,5 | 84,5 | 3524,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Верхнекундрюченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.Выполнены мероприятия по приобретению материалов и хоз. инвентаря, саженцев, для благоустройства и озеленения территории поселения | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### 6. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Верхнекундрюченского сельского поселения | муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.. | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | возраста-ние | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнены мероприятий по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Выполнены мероприятий по по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО на территории Верхнекундрюченского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 40% к 2030г. | ### Приобретение (установка, выполнение работ) |  | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению территории Верхнекундрюченского сельского поселения . | ### процентов | 100 | ### 2024 | ### 100 |  | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий«Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения». (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий поразвитию материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами на территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по развитию материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### 7. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

### 2. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Верхнекундрюченского сельского поселения | муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по замене ламп и светильников в сетях уличного освещения | возраста-ние | МП | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий ««Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Произведена оплата за электроэнергию по уличному освещению | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 2.2 | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по замене ламп и светильников в сетях уличного освещения | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |  | ### 10 |  | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Произведена оплата за электроэнергию по уличному освещению | ### Заключен договор на поставку | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по оплате за электроэнергию по уличному освещению | ### процентов | 100 | ### 2024 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |  |  | ### 100 | ### 100 |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Произведена замене ламп и светильников в сетях уличного освещения | ### Заключен договор на поставку | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения по замене ламп и светильников в сетях уличного освещения | ### процентов | 100 | ### 2024 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |  | ### 100 |  | ### 100 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов  Верхнекундрюченского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения». (всего), в том числе: | Х | 1039,3 | 974,6 | 680,8 | 708,0 | 3402,7 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  | 1039,3 | 974,6 | 680,8 | 708,0 | 3402,7 |
| 2. | Мероприятие (результат)1 Оплата за электроэнергию по уличному освещению в Верхнекундрюченском сельском поселении |  | 486,3 | 774,6 | 680,8 | 708,0 | 2599,7 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 951 0503 1040125570 240 | 486,3 | 774,6 | 680,8 | 708,0 | 2599,7 |
| 3. | Мероприятие (результат)1 Мероприятия по замене ламп и светильников в сетях уличного освещения Верхнекундрюченского сельского поселения |  | 553,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 803,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 951 0503 1040125571 240 | 553,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 803,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по обеспеченности уличным освещением | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по обеспеченности уличным освещением | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### 8. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Верхнекундрюченского сельского поселения | муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведены в надлежащее состояние места захоронений, памятники и обелиски, ликвидированы несанкционированные свалки, произведен отлов бродячих собак, приобретены материал и оборудование для выполнения мероприятий по благоустройству | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |  | ### 10 | ### 11 |  | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2. Мероприятие (результат)3. Выполнены прочие мероприятия по благоустройству территории в соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Приведение в надлежащее состояние мест захоронений, памятников, ликвидация несанкционированных свалок, отлов бродячих собак, приобретение материалов и оборудования для выполнения мероприятий по благоустройству | ### единиц | 5 | ### 2024 | ### 5 |  | ### 5 | ### 5 |  | ### 5 | ### 5 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» . (всего), в том числе: | Х | 1822,6 | 1680,0 | 73,6 | 79,5 | 3655,7 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения | 951 0503 1040125590 240 | 1822,6 | 1680,0 | 73,6 | 79,5 | 3655,7 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятийсодержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения. | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.Приобретены материальные запасы и основные средства для организации благоустройства территории поселения | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### 9. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Верхнекундрюченского сельского поселения | муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов коммунального хозяйства Верхнекундрюченского сельского поселения | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения»

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание объектов коммунального хозяйства Верхнекундрюченского сельского поселения | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2. Мероприятие (результат)3. Выполнены прочие мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства в соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Обслуживание | ### единиц | 1 | ### 2024 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» . (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов коммунального хозяйства в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения. | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Х | Х |

### VIII. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Верхнекундрюченского сельского поселения | муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Верхнекундрюченского сельского поселения»

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2. Мероприятие (результат)3. Выполнены мероприятия по проведению энергетического обследования и получен энергетический паспорт в соответствии с полномочиями Администраций Верхнекундрюченского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Получен энергетический паспорт | ### единиц | 1 | ### 2024 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» . (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий попроведению энергетического обследования и получению энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнекундрюченского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по проведению энергетического обследования и получения энергетических паспортов в соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения. | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.проведено энергетическое обследования и получен энергетический паспорт | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### IX. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения»

### 1.Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении» | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Верхнекундрюченского сельского поселения | муниципальная программа Верхнекундрюченского сельского поселения «Благоустройство территории Верхнекундрюченского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году «Развитие жилищного хозяйства в  Верхнекундрюченском сельском поселении»

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2. Мероприятие (результат)3. Выполнены мероприятия по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Проведены мероприятия по содержанию, текущему ремонту | ### единиц | 1 | ### 2024 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Верхнекундрюченского сельского поселения «Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении». (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Верхнекундрюченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекс апроцессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Верхнекундрюченского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Верхнекундрюченском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Верхнекундрюченского сельского поселенияв соответствии с полномочиями Администрации Верхнекундрюченского сельского поселения. | Х | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.Проведены мероприятия по содержанию, текущему ремонту | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Верхнекундрюченского сельского поселения (Губарева Наталья Александровна– Главный специалист по вопросам пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |