РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РАЗДОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» май  2026  года                         № 100.14/51-п-26                       ст. Раздорская

О внесении изменений в постановление

Администрации Раздорского сельского

поселения от 25.09.2018 г. №66 «Об утверждении

муниципальной программы Раздорского

сельского поселения «Благоустройство территории

Раздорского сельского поселения»»

(в редакции постановлений от 25.09.2024 г. №100.14/110-п-24; от 03.02.2025 г. №100.14/14-п-25; от 19.03.2025 г. №100.14/30-п-25; от13.05.2025 №100.14/53-п-25; от 25.9.2025 г. №100.14/98-п-25; от 23.01.2026 г. № 100.14/13-п-26)

В соответствии с постановлением Администрации Раздорского сельского поселения от 16.09.2024 г.№ 100.14/104-п-24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Раздорского сельского поселения», Администрация Раздорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Раздорского сельского поселения от 25.09.2018 г. № 66 «Об  утверждении     муниципальной     программы  Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения » изменения согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Раздорского сельского  поселения Усть-Донецкого района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Раздорского сельского поселения                                           Р.В. Бабичев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Раздорскогосельского поселения

от 14.05.2026 г.

№ 100.14/51-п-26

Изменения вносимые в постановление Администрации Раздорского сельского поселения от 25.09.2018 г. № 66 «Об  утверждении     муниципальной     программы  Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории                     Раздорского сельского поселения »

- Приложение №1 к постановлению Администрации Раздорского сельского поселения от 25.09.2018 г. № 66 «Об  утверждении     муниципальной     программы  Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения », изложить в следующей редакции:

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения»

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 
2030 год.,  период реализации программы 1этап 2019-2024гг, 2 этап  2025 -2030г.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

Общая характеристика участия Администрации Раздорского сельского поселения в реализации муниципальной программы-участие Администрации Раздорского сельского поселения в мероприятиях, направленных на благоустройство, заключается в разработке и финансовом обеспечении реализации программных мероприятий.

Раздел 1.

Оценка текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения»(далее также – муниципальная  программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере повышения уровня благоустройства территории Раздорского сельского поселения

1.1. Организация освещения улиц.

Раздорское сельское поселение имеет в составе 2 населенных пунктов, во всех населенных пунктах имеется уличное освещение, установлено всего 391 светильников, доля освещенных улиц составляет, чуть больше 80%.  Сетью наружного освещения не достаточно оснащена часть населенных пунктов территории поселения. Этого недостаточно для создания в полном объеме комфортных условий для жителей поселения в вопросах уличного освещения.

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию по уличному освещению Раздорского сельского поселения.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена часть населенных пунктов территории поселения. Этого недостаточно для создания в полном объеме комфортных условий для жителей поселения в вопросах уличного освещения.

1.2. Охрана окружающей среды, организация обустройства и озеленения территории поселения.

По инвентаризации зеленых насаждений Раздорского сельского поселения площадь под зелеными насаждениями составляет 2,8 га,  этого недостаточно для достижения нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и технических нагрузок ухудшается, кроме того значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб.

Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Для решения этой проблемы необходимы работы по озеленению, которые  должны выполняться специалистами согласно плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Еще одной задачей программы является организация мероприятий по сбору ртутьсодержащих ламп от населения, проведение информационно-агитационной работы по разъяснению сути системы, условий ее организации, целей, достигаемых в результате ее реализации. Обеспечение защищенности окружающей среды  посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

1.3. Прочие мероприятия по благоустройству территории.

На территории Раздорского сельского поселения имеется 2 кладбища, памятники участникам ВОВ установлены   также в 2 населенных пунктах, периодически возникают свалки из-за перебоев в вывозе ТКО организацией. Требует особого внимания вопросы благоустройства мест захоронений, памятников, памятных мест, ликвидация несанкционированных свалок, отлов бродячих собак, благоустройство общественных мест, приобретение оборудования и материалов необходимых для выполнения мероприятий по благоустройству, ликвидация сухой растительности.

Требует улучшения   санитарно-эпидемиологическое состояние территории Раздорского сельского поселения,  особенно удаленных населенных пунктов поселении, создание качественно нового уровня состояния территории поселения.

1.4. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Раздорского сельского поселения выражается в ежегодном заключении договора на обслуживание уличного газопровода Раздорского сельского поселения протяженностью 15,3 км. Ежегодное обслуживание  приводит к снижению уровня износа коммунальной инфраструктуры и повышению ее надежности.

В муниципальной собственности поселения  находятся 37 контейнерных площадки сбора и вывоза ТКО из них 1 контейнерная площадка для крупногабаритных отходов  этого недостаточно для достижения нормативной обеспеченности населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами.

Состояние некоторых контейнерных площадок требует текущего ремонта и замены изношенных  контейнеров.

Решение   денных   вопросов    приведет     к    укреплению материально-технической базы, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО.

1.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения

Расчеты за потребление энергоресурсов в бюджетной сфере поселения осуществляются по приборам учета, кроме того  в бюджетной сфере поселения проводятся обязательные энергетические обследования зданий.

По мере необходимости в Раздорском сельском поселении проводят замену ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные.

1.6. Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении

В муниципальном жилищном фонде Раздорского сельского поселения находится 1 дом с земельным участком. Создание безопасных и комфортных условий проживания на территории Раздорского сельского поселения предполагает мероприятия по содержанию, текущему ремонту а при необходимости капитальному ремонту жилищного фонда Раздорского сельского поселения.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства Раздорского сельского поселения

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства Раздорского сельского поселения являются комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Раздорского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

Организация улучшения освещения улиц, увеличения доли освещенных улиц до 100% к 2030г. с применением энергосберегающих технологий,

Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями всех населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами.

Организация благоустройства территории Раздорского сельского поселения, особое  внимание  уделить удаленным населенным пунктам, ликвидации несанкционированных свалок, содержание мест захоронения, памятников, улучшению санитарного и экологического состояния населенных пунктов;

-Привлечение жителей поселения к активному участию по благоустройству населенных пунктов;

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями муниципальной программы

Обеспечивается путем формирования  муниципальной программы с учетом нормативно-правовых актов  Российской Федерации и Ростовской области

-  Приказа Минстроя Российской Федерации»  от 29.12.2021г. № 1042/пр. и  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований.

-Решение собрания депутатов  Законодательного собрания Ростовской области «Об утверждении Правил благоустройства территорий городских , сельских поселений, городских округов Ростовской области» от 30.10.2017г №52

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены нормативно-правовыми  актами Российской Федерации  и Ростовской области

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

-  Приказа Минстроя Российской Федерации»  от 29.12.2021г. № 1042/пр. и  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований.

-Решения собрания депутатов  Законодательного собрания Ростовской области «Об утверждении Правил благоустройства территорий городских , сельских поселений, городских округов Ростовской области» от 30.10.2017г №52

I. ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программыРаздорского сельского поселения«Благоустройство территории Раздорского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной (комплексной) программы Раздорского сельского поселения |  |  | – | Администрация Раздорского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Раздорского сельского поселения |  |  | – | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |  |
| 1.3. | Период реализации муниципальной (комплексной) программы Раздорского сельского поселения |  |  | – | этап I2019-2025 годы; этап II: 2026-2030 годы |  |
| 1.4. | Цели муниципальной (комплексной) программы Раздорского сельского поселения |  |  | – | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Раздорского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности; -Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Раздорского сельского поселения |  |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации |  |  | – | 117721,8 тыс. руб.: этап I- 102086,8 тыс. руб.; этап II: - 15635,0 тыс. руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программамиРоссийской Федерации/ государственными программами Ростовской области |  | – | повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания. - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. и «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». -Решение Собрания депутатов Законодательного собрания Ростовской области «Об утверждении Правил благоустройства территорий городских , сельских поселений, городских округов Ростовской области» от 30.10.2017г №52 |  |  |

II .Показатели муниципальной программы Раздорского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1.Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен прирост качества благоустройства территории по отношению к 2019 году на 20% | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |

| Цель 2.Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Обеспеченна оплата за электроэнергию по уличному освещению | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Обеспеченна замена ламп и светильников в сетях уличного освещения | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |

| Цель 3.Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспеченно содержание и ремонт объектов благоустройства Раздорского сельского поселения, приобретение детского игрового оборудования, формирование современной городской среды | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |

| Цель 4.Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Обеспеченно содержание объектов коммунального хозяйства Раздорского сельского поселения | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |
| 4.2 | Обеспеченно развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |

| Цель 5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обеспеченно проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |

| Цель 6.Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Обеспеченно содержание объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Раздорского сельского поселения | МП | возрастание | процентов | статистический | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - Приказ Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований». Постановление ПравительстваРостовской области от 31.08.2017 № 597 «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | информационная система отсутствует |  |

### *Указано расчетное значение показателя по актуализированным прогнозным значениям на 2026 – 2028 годы,

Примечание.

Используемые сокращения

МП – муниципальная программа;

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Раздорского сельского поселения

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 |  | ### 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальная программа «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| ### Муниципальный проект "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках |  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Раздорского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности |  | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания |
|  |  | ### Муниципальный проект "Реализация программ |  | формирования современной городской среды" |  |  |
|  |  | ### Расходы на формирование современной городской среды |  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Раздорского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности |  | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) Срок реализации: 2026 – 2030 годы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнены мероприятия (государственные функции) по комплексному решению проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Раздорского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности |  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Раздорского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности |  | Повышение удовлетворенности жителей Раздорского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении» Ответственный за реализацию: Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС). Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены мероприятийв соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по благоустройству и озеленению территории Раздорского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами |  | -Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -Создание зелёных зон для отдыха граждан; -Предотвращение сокращения зелёных насаждений -Приобретение и посадка .саженцев деревьев -Удаление аварийных и старых деревьев |  | Выполнение мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по благоустройству и озеленению территории в соответствии с градостроительными санитарными,, экологическими и другими нормами и правилами |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС). Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнены мероприятия в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения поорганизации освещения улиц и территории Раздорского сельского поселения. |  | Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Раздорского сельского поселения Улучшение качества наружного освещения, Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, обеспечение безопасности передвижения граждан, снижение аварийности на дорогах, преступности. |  | Организацияв соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения освещения улиц и территории во всех населенных пунктов Раздорского сельского поселения, доведение доли освещенных улиц о 50% в 2030г. |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС). Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнены прочие мероприятия по благоустройству территории в соответствии с полномочиями Администраций Раздорского сельского поселения. |  | Приведение в надлежащее состояние мест захоронений, памятников, ликвидация несанкционированных свалок, отлов бродячих собак, приобретение материалов и оборудования для выполнения мероприятий по благоустройству |  | -Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; Повышение уровня благоустройства территории поселения; Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Раздорского сельского поселения. |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС). Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнены прочие мероприятия по содержание объектов коммунального хозяйства Раздорского сельского поселения в соответствии с полномочиями Администраций Раздорского сельского поселения. |  | Заключен договор на облуживание уличного газопровода Раздорского сельского поселения |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения; Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Раздорского сельского поселения. |  |
| 4.2. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО |  | -Увеличение количества контейнерных площадок; -Увеличение количества контейнернеров |  | Выполнение мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО в соответствии с градостроительными санитарными,, экологическими и другими нормами и правилами |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС). Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнены мероприятия по проведению энергетического обследования Раздорского сельского поселения в соответствии с полномочиями Администраций Раздорского сельского поселения. |  | Проведено энергетическое обследование ; Получены энергетические паспорта |  | Повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики, а также роста уровня и качества жизни населения Раздорского сельского поселения. |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении» Ответственный за реализацию: Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС). Срок реализации: 2026 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению содержания объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Раздорского сельского поселенияв соответствии с полномочиями Администраций Раздорского сельского поселения. |  | Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения; Создание комфортной и безопасной среды обитания и жизнедеятельности населения Раздорского сельского поселения. |  |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Раздорского сельского поселения

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2026 | ### 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| 1. | Муниципальная программа Раздорского сельского поселения«Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» (всего), в том числе: | 2422,0 | 12555,5 | 657,5 | ### 15635,0 |
|  | бюджет Раздорского сельского поселения | 2422,0 | 576,5 | 657,5 | ### 3656,0 |
|  | областной бюджет |  | 1814,4 |  | 1814,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 10164,6 |  | 10164,6 |
| 2. | Муниципальный проект "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения" |  | 1559,3 |  | ### 1559,3 |
|  | бюджет Раздорского сельского поселения |  | 59,3 |  | 59,3 |
|  | областной бюджет |  | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 3. | Муниципальный проект "Реализация программ формирования современной городской среды" |  | 10493,2 |  | ### 10493,2 |
|  | бюджет Раздорского сельского поселения |  | 14,2 |  | 14,2 |
|  | областной бюджет |  | 314,4 |  | 314,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 10164,6 |  | 10164,6 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении» (всего), в том числе: | 73,5 | 76,5 | 78,0 | 228,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения | 73,5 | 76,5 | 78,0 | 228,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения», (всего), в том числе: | 740,0 | 350,0 | 500,0 | 1590,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения | 740,0 | 350,0 | 500,0 | 1590,0 |
| 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» (всего), в том числе: | 908,5 | 76,5 | 79,5 | 1064,5 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения | 908,5 | 76,5 | 79,5 | 1064,5 |
| 6. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения» (всего), в том числе: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 7. | ### Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
| 8. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении» (всего), в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

### II ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого районаРаздорского сельского поселения | муниципальная программа Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных. | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями в сравнении с нормативной обеспеченностью | возраста-ние | МП | га | 0,02 | 2025 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Раздорского сельского поселения -Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -Предотвращено сокращения зелёных насаждений -Приобретены саженцы и организована их посадка -ликвидация свалочных очагов и навалов мусора | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Раздорского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 40% к 2030г. | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Раздорского сельского поселения по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению территории Раздорского сельского поселения . | ### единиц | 5 | ### 2025 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Раздорского сельского поселения Обеспечение создания условий по по выполнению полномочий Администрации Раздорского сельского поселения по благоустройству и озеленению территории Раздорского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами. (всего), в том числе: | Х | 73,5 | 76,5 | 78,0 | 228,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  | 73,5 | 76,5 | 78,0 | 228,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории Раздорского сельского поселения. |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Раздорского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Раздорского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Раздорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Раздорского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.Выполнены мероприятия по приобретению материалов и хоз. инвентаря, саженцев, для благоустройства и озеленения территории поселения | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### III. ПАСПОРТ

### муниципального проекта "Реализация программ формирования современной городской среды"

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию муниципального проекта "Реализация программ формирования современной городской среды" | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Раздорского сельского поселения | муниципальная программа Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |

### 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 муниципального проекта "Реализация программ формирования современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по формированию современной городской среды | возраста-ние | МП | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2027 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2027 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача муниципального проекта "Реализация программ формирования современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнены мероприятий по обеспечению расходов на формирование современной городской среды | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2. Задача муниципального проекта "Реализация программ формирования современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Выполнены мероприятий по обеспечению расходов на формирование современной городской среды на территории Раздорского сельского поселения |  | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Раздорского сельского поселения по выполнению мероприятий по благоустройству Раздорского сельского поселения . | ### процентов | 100 | ### 2025 | ### 100 |  | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта "Реализация программ формирования современной городской среды"

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект "Реализация программ формирования современной городской среды". (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 10493,2 | 0,0 | 10493,2 |
|  | бюджет Раздорского сельского поселения |  | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 14,2 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 314,4 | 0,0 | 314,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 10164,6 | 0,0 | 10164,6 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по обеспечению расходов на формирование современной городской среды на территории Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |

6. План реализации муниципального проекта на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Раздорского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Раздорского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача муниципального проекта "Реализация программ формирования современной городской среды" |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по обеспечению расходов на формирование современной городской среды на территории Раздорского сельского поселения | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по обеспечению расходов на формирование современной городской среды на территории Раздорского сельского поселения | 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### IV. ПАСПОРТ

### муниципального проекта "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения"

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию муниципального проекта "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения" | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Раздорского сельского поселения | муниципальная программа Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |

### 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Задача 1 муниципального проекта "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по благоустройству территории Раздорского сельского поселения | возраста-ние | МП | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Задача муниципального проекта "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнены мероприятий по благоустройству территории Раздорского сельского поселения | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Задача муниципального проекта "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Выполнены мероприятий по благоустройству территории Раздорского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Раздорского сельского поселения по выполнению мероприятий по благоустройству Раздорского сельского поселения . | ### процентов | 100 | ### 2025 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения"

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения". (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 1559,3 | 0,0 | 1559,3 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  | 0,0 | 59,3 | 0,0 | 59,3 |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по благоустройству территории Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |

6. План реализации муниципального проекта на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Раздорского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Раздорского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача муниципального проекта "Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по обеспечению расходов на благоустройству территории Раздорского сельского поселения сельского | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов  Раздорского сельского поселения»

### 2. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Раздорского сельского поселения | муниципальная программа Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по замене ламп и светильников в сетях уличного освещения | возраста-ние | МП | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий ««Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Произведена оплата за электроэнергию по уличному освещению | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 2.2 | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по замене ламп и светильников в сетях уличного освещения | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Произведена оплата за электроэнергию по уличному освещению | ### Заключен договор на поставку | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Раздорского сельского поселения по оплате за электроэнергию по уличному освещению | ### процентов | 100 | ### 2025 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 2.1 | Мероприятие (результат) 2. Произведеназамене ламп и светильников в сетях уличного освещения | ### Заключен договор на поставку | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Раздорского сельского поселения по замене ламп и светильников в сетях уличного освещения | ### процентов | 100 | ### 2025 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов  Раздорского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Раздорского сельского поселения «Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения». (всего), в том числе: | Х | 740,0 | 350,0 | 500,0 | 1590,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  | 740,0 | 350,0 | 500,0 | 1590,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий пообеспеченности уличным освещением |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Раздорского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Раздорского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение населенных пунктов Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по обеспеченности уличным освещением | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по обеспеченности уличным освещением | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Раздорского сельского поселения | муниципальная программа Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения»

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведены в надлежащее состояние места захоронений, памятники и обелиски, ликвидированы несанкционированные свалки, произведен отлов бродячих собак, приобретены материал и оборудование для выполнения мероприятий по благоустройству | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2. Мероприятие (результат)3. Выполнены прочие мероприятия по благоустройству территории в соответствии с полномочиями Администраций Раздорского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Приведение в надлежащее состояние мест захоронений, памятников, ликвидация несанкционированных свалок, отлов бродячих собак, приобретение материалов и оборудования для выполнения мероприятий по благоустройству | ### единиц | 5 | ### 2023 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Раздорского сельского поселения «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» . (всего), в том числе: | Х | 908,5 | 76,5 | 79,5 | 1064,5 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  | 908,5 | 76,5 | 79,5 | 1064,5 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятийсодержанию и ремонту объектов благоустройства |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Раздорского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Раздорского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения. | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.Приобретены материальные запасы и основные средства для организации благоустройства территории поселения | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### VII. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Раздорского сельского поселения | муниципальная программа Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов коммунального хозяйства Раздорского сельского поселения | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.. | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Выполнены мероприятий в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | возраста-ние | МП | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения»

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание объектов коммунального хозяйства Раздорского сельского поселения | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 2.2. | Выполнены мероприятий по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2. Мероприятие (результат)3. Выполнены прочие мероприятия по содержанию объектов коммунального хозяйства в соответствии с полномочиями Администраций Раздорского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Обслуживание уличного газопровода | ### единиц | 1 | ### 2025 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 3.2. | Мероприятие (результат) 2. Выполнены мероприятий по по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО на территории Раздорского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 40% к 2030г. | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Раздорского сельского поселения по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению территории Раздорского сельского поселения . | ### процентов | 100 | ### 2025 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Раздорского сельского поселения «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения» . (всего), в том числе: | Х | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Раздорского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Раздорского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов коммунального хозяйства в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения. | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.Заключен договор на обслуживание уличного газопровода | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы | 1. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по развитию материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 Выполнены мероприятий по развитию материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х | 2 | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
| 3. | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по обеспечению развития материальной базы муниципального образования в сфере обращения с ТБО | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### VIII. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Раздорского сельского поселения | муниципальная программа Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Раздорского сельского поселения»

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2. Мероприятие (результат)3. Выполнены мероприятия по проведению энергетического обследования и получен энергетический паспорт в соответствии с полномочиями Администраций Раздорского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Получен энергетический паспорт | ### единиц | 1 | ### 2025 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Раздорского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения» . (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий попроведению энергетического обследования и получению энергетического паспорта |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Раздорского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Раздорского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Раздорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по проведению энергетического обследования и получения энергетических паспортов в соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения. | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.проведено энергетическое обследования и получен энергетический паспорт | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |

### IX. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в  Раздорском сельском поселении»

### 1.Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении» | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Усть-Донецкого района Раздорского сельского поселения | муниципальная программа Раздорского сельского поселения «Благоустройство территории Раздорского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Раздорского сельского поселения | возрастание | МП | процен-тов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году «Развитие жилищного хозяйства в  Раздорском сельском поселении»

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Раздорского сельского поселения | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – государственная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2030 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | Мероприятие (результат) 2. Мероприятие (результат)3. Выполнены мероприятия по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Раздорского сельского поселения | ### Приобретение (установка, выполнение работ) | Проведены мероприятия по содержанию, текущему ремонту | ### единиц | 1 | ### 2025 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий реализации муниципальной программы Раздорского сельского поселения «Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении». (всего), в том числе: | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Раздорского сельского поселения |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Раздорского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Раздорского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в Раздорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию объектов недвижимости муниципального жилищного фонда Раздорского сельского поселенияв соответствии с полномочиями Администрации Раздорского сельского поселения. | Х | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Х | Х |
| 2 | Контрольная точка 2.1.Проведены мероприятия по содержанию, текущему ремонту | 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г 30 декабря 2028 г | Администрация Раздорского сельского поселения (Зоричева Наталья Викторовна– Главный специалист по вопросам ЖКХ, пожарной безопасности, ГО и ЧС) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |